2022年食品药品检测项目

绩效评价报告

（摘要版）

上会鄂报字（2023）第0259号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所

报告编码：上会鄂报字（2023）第0259号

通城县预算绩效评价报告

（摘要版）

报告名称：2022年食品药品检测项目绩效评价报告

预算部门（单位）：通城县市场监督管理局

预算年度：2022年

评价类型：项目☑       政策□        部门整体□

评价单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 湖北分所

主评人1：

主评人2：

专    家：

正式提交日期：2023年9月28日

目 录

1.1评价分数和等级	1

1.2绩效目标完成情况分析	2

1.2.1决策。权重20分，得分19分，扣1分	2

1.2.2过程。权重20分，得分19.93分，扣0.07分	2

1.2.3产出。权重40分，得分29.5分，扣10.5分	2

1.2.4效果。权重20分，得分20分，未扣分	3

1.3存在的问题和原因	3

1.3.1以前年度结果应用的情况	3

1.3.2本年度绩效管理存在的问题和原因	3

1.4结果拟应用建议	4

1.4.1进一步加强绩效管理工作	4

1.4.2及时推进项目实施	4

2022年食品药品检测项目

绩效评价报告

（摘要版）

1.1评价分数和等级

通城县市场监督管理局2022年食品药品检测项目评价得分88.43分，评价等级为“良”。

评分表如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 4 | 4.00 |
|  |  | 立项程序规范性 | 3 | 3.00 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 4 | 4.00 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 2.00 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4 | 4.00 |
|  |  | 资金分配合理性 | 2 | 2.00 |
| 过程（20分） | 资金管理 | 资金到位率 | 4 | 3.93 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 4.00 |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 4.00 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 | 4.00 |
|  |  | 制度执行有效性 | 4 | 4.00 |
| 产出（40分） | 产出数量 | 食品药品检测批次 | 7 | 7.00 |
|  |  | 工业产品检测批次 | 7 | 7.00 |
|  | 产出质量 | 不合格食品及工业产品核查处置率 | 3 | 3.00 |
|  |  | 重大违法案件查办率 | 3 | 3.00 |
|  |  | 抽检信息公开情况 | 10 | 0.00 |
|  |  | 出具产品检测报告内容披露明细程度 | 5 | 5.00 |
|  | 产出时效 | 项目按期完成情况 | 5 | 4.50 |
| 效益（20分） | 社会效益 | 提升全县企业产品质量、整合资源 | 5 | 5.00 |
|  |  | 提升全县检验检测水平及能力，大力推进质量建设工作 | 5 | 5.00 |
|  | 满意度 | 群众满意度 | 10 | 10.00 |
| 综合得分 |  |  | 100 | 88.43 |

1.2绩效目标完成情况分析

1.2.1决策。权重20分，得分19分，扣1分

绩效指标明确性扣1分。绩效指标的完整性和科学性不足，产出指标当中的产出质量和效益指标的目标设置不够清晰、细化，可衡量程度不高。

1.2.2过程。权重20分，得分19.93分，扣0.07分

资金到位率扣0.07分。主要扣分原因是：2022年食品药品检测预算资金230.00万元，实际拨付到位资金226.00万元。

1.2.3产出。权重40分，得分29.5分，扣10.5分

产出质量扣10分。主要扣分原因是：根据现场核查食品抽检信息公开1,586个，工业产品抽检信息公开115个，合计抽检信息公开1,701个，该项目实际抽检1,990个，抽检信息公开率为85.48%，未达到100%；

产出时效扣0.5分。主要扣分原因是：根据通城县市场监督管理局《关于开展2022年度产品质量监督抽查工作的通知》规定，柴油车尾气处理液车用尿素液（AUS32）项目检查应于2022年11月30日之前完成，实际完成时间在2022年12月8日，抽检工作完成时间滞后。

1.2.4效果。权重20分，得分20分，未扣分

市场监督管理局食品药品检测项质量能够提升全县企业产品质量、整合资源，能够提升全县检验检测水平及能力，大力推进质量建设工作，社会效益达到预期，调查对象对本项目满意度较高。

1.3存在的问题和原因

1.3.1以前年度结果应用的情况

本次绩效评价工作中，评价小组未能获得市场监督管理局以前年度绩效评价结果的应用情况相关资料，视同以前年度绩效评价结果未有效应用。

1.3.2本年度绩效管理存在的问题和原因

1.3.2.1指标设置不够清晰、细化，可衡量性不高

通城县市场监督管理局食品药品检测项目绩效指标可衡量性不足，如：产出指标中产出质量“出具产品检测报告内容披露明细程度”；效益指标中社会效益“提升全县企业产品质量整合资源与提升全县检验检测水平及能力，大力推进质量建设工作”未通过定量指标值予以体现。

1.3.2.2绩效目标完成度和时效性不足

根据现场核查食品抽检信息公开1,586个，工业产品抽检信息公开115个，合计抽检信息公开1,701个，该项目实际抽检1,990个，抽检信息公开率为85.48%，未达到100%。

通城县市场监督管理局《关于开展2022年度产品质量监督抽查工作的通知》规定，柴油车尾气处理液车用尿素液（AUS32）项目检查应于2022年11月30日之前完成，实际完成时间在2022年12月8日，完成时间滞后。

1.4结果拟应用建议

1.4.1进一步加强绩效管理工作

通城县市场监督管理局根据年度工作预期目标和预算金额，结合项目特点，科学设置绩效目标，设置完整、全面、清晰、可衡量的绩效指标。

1.4.2及时推进项目实施

根据项目实施存在的问题，以后年度按照设置的绩效目标，积极推动项目实施，对项目实施节点进行管控，全力保障项目实施质量和实施时效，保证项目达到预期效果。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

湖北分所

中国  湖北           二〇二三年九月二十八日