## Sheet1
3.1
2022年食品药品检测项目指标体系评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 证据来源 | 证据取得方式 | 标准分值 | 实际得分 | 扣分说明 | 备注
决策（20分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： | 项目相关政策依据 | 案卷研究 | 4 | 4
①项目立项是否符合国家法律法规、科技发展规划和相关政策；
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
|  | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： | 项目批复文本 | 案卷研究 | 3 | 3
①项目是否按照规定的程序申请设立；
②审批文件、材料是否符合相关要求；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、集体决策或评估。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： | 项目预算绩效目标档案 | 案卷研究 | 4 | 4
①项目是否有绩效目标；
②项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；
③是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；
④项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性。
|  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： | 项目预算绩效目标档案 | 案卷研究 | 3 | 2 | 绩效指标的完整性和科学性还有不足，产出指标当中的产出质量和效益指标的目标设置清晰、细化、可衡量程度不高。
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目目标计划数相对应。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | 项目单位预算文本 | 案卷研究 | 4 | 4
①预算编制是否经过科学论证；
②预算内容与项目内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
|  | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | 资金分配办法 | 案卷研究 | 2 | 2
①资金分配依据是否充分、明确，是否经过论证或集体决策；
②资金分配额度是否与实际是否相适应。
过程（20分） | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 资金分配办法、财务资金划拨凭证及账簿 | 审阅财务资料 | 4 | 3.93 | 2022年食品药品检测预算资金230.00万元，县财政局实际拨付到位资金226.00万元。计算方式226/230*4=3.93
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到依托单位的资金。
预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
|  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际拨付资金/实际到位资金）×100%。 | 依托单位财务支出凭证及账簿 | 审阅财务资料 | 4 | 4
实际拨付资金：一定时期（本年度或项目期）内依托单位拨付到项目团队的资助资金。
打包使用的资金，已拨付到项目团队即使用完毕，申报有预算方案的资金按实际支出/项目申报预算计算执行率。
|  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： | 财务管理制度、实施单位财务支出凭证及账簿 | 审阅财务资料 | 4 | 4
①是否符合国家财经法规和财务管理制度；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③依托单位资金管理、审核是否严格、规范；
④单个项目是否按照申报经费管理要求开支；
⑤是否存在截留、挤占、挪用、冒领等情况。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： | 项目管理考核办法、项目档案 | 审阅项目资料 | 4 | 4
①依托单位是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
|  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： | 项目管理考核办法、项目档案 | 审阅项目资料 | 4 | 4
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，是否在评选过程中存在人为调节的因素；
②项目如有调整或特殊情况申请，相关手续是否完备；
③项目申报、评审、管理、公示是否执行有效，档案资料和记录是否齐全；
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出（40分） | 产出数量 | 食品药品检测批次 | 实际抽检数是否与计划抽检数量一致。 | 实际抽检率=（实际抽检数/计划抽检数）×100%。 实际抽检数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划抽检数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 按抽检的依托单位项目完成比例得分。 | 项目档案、绩效完成情况表、访谈记录、检测报告及相关合同等 | 审阅项目资料 | 7 | 7
|  | 工业产品检测批次 | 实际抽检数是否与计划抽检数量一致。 |  |  |  | 7 | 7
| 产出质量 | 不合格食品及工业产品核查处置率 | 不合格食品及工业产品类核查处置率 | 不合格食品及工业产品类核查处置率=（不合格食品处置数量/不合格食品数量）×100%； 不合格食品及工业产品类：未通过检测机构检测的送检产品。 ①不合格食品核查处置率100%，得满分； ②不合格食品核查处置率低于100%，每低1%扣2分，扣完为止。 | 项目档案、统计数据、调查问卷、检测报告、现场调查记录等 | 审阅项目资料 | 3 | 3
|  | 重大违法案件查办率 | 是否发生重大案件、重大案件查办率 | 重大违法案件查办率达100%，得满分；重大违法案件查办率低于100%，不得分。 |  |  | 3 | 3
|  | 抽检信息公开情况 | 抽检信息公开率 | 抽检信息公开率=（抽检信息公开数/抽检信息总数）×100%； ①抽检信息公开率100%的，得满分； ②抽检信息公开率低于100%的，每低1%扣2分，扣完为止。 |  |  | 10 | 0 | 根据现场核查食品抽检信息公开1586个，工业产品抽检信息公开115个，合计抽检信息公开1701个，该项目实际抽检1990个，抽检信息公开率为85.48%，未达到100%
|  | 出具产品检测报告内容披露明细程度 | 检测报告明细程度 | 检测报告内容有对检测产品信息详细的披露的，得满分，未详细披露的不得分 |  |  | 5 | 5
| 产出时效 | 项目按期完成情况 | 抽检任务完成及时率 | 抽检任务及时完成的，得满分；未按照规定时间完成的，每有1个抽检未按规定完成时间内完成的扣除0.5分，扣完为止。 |  |  | 5 | 4.5 | 根据通城县市场监督管理局《关于开展2022年度产品质量监督抽查工作的通知》规定，柴油车尾气处理液车用尿素液(AUS32）项目检查应于2022年11月30日之前完成，实际完成时间在2022年12月8日，未按规定要求完成抽检工作
效果 （20分） | 社会效益 | 提升全县企业产品质量、整合资源 | 全线产品质量监管程度 | 能够严格管理、合理利用抽检信息得满分； 未能严格管理、合理利用抽检信息不得分。 | 项目资料 | 审阅项目资料 | 5 | 5
|  | 提升全县检验检测水平及能力，大力推进质量建设工作 | 全县产品质量抽检监管程度 | 在商品质量、安全、发展、强质监管上取得成效得满分；未取得成效不得分。 |  |  | 5 | 5
| 满意度 | 群众满意度 | 社会公众食品安全满意度 | 通过社会调查，社会公众对项目的满意程度，满意度大于等于95%得满分，满意度小于95%且大于等于85%得一半分，满意度小于85%不得分 | 调查问卷 | 调查问卷 | 10 | 10
合计 | [6 empty] | 100 | 88.43