2022年食品药品检测项目

绩效评价报告

（专业版）

上会鄂报字（2023）第0259号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所

报告编码：上会鄂报字（2023）第0259号

通城县预算绩效评价报告

（专业版）

报告名称：2022年食品药品检测项目绩效评价报告

预算部门（单位）：通城县市场监督管理局

预算年度：2022年

评价类型：项目☑       政策□        部门整体□

评价单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 湖北分所

主评人1：

主评人2：

专    家：

正式提交日期：2023年9月28日

目 录

1 评价结论	1

1.1评价分数和等级	1

1.2绩效目标完成情况分析	2

1.2.1决策。权重20分，得分19分，扣1分	2

1.2.2过程。权重20分，得分19.93分，扣0.07分	2

1.2.3产出。权重40分，得分29.5分，扣10.5分	2

1.2.4效果。权重20分，得分20分，未扣分	3

1.3存在的问题和原因	3

1.3.1以前年度结果应用的情况	3

1.3.2本年度绩效管理存在的问题和原因	3

1.4结果拟应用建议	4

1.4.1进一步加强绩效管理工作	4

1.4.2及时推进项目实施	4

2 佐证资料	4

2.1基本情况	4

2.1.1项目立项目的	4

2.1.2年度绩效目标	5

2.1.3项目资金情况	5

2.2绩效评价工作开展情况	6

2.2.1评价目的、对象和范围	6

2.2.2评价方法、时间安排	7

2.2.3评价体系和综合评分方法	7

2.3绩效指标完成情况分析	8

2.3.1决策	8

2.3.2过程	10

2.3.3产出	12

2.3.4效果	13

2.4上年度评价结果应用情况	14

2.5其他佐证材料	14

3原始资料	14

2022年食品药品检测项目

绩效评价报告

（专业版）

1 评价结论

1.1评价分数和等级

通城县市场监督管理局2022年食品药品检测项目评价得分88.43分，评价等级为“良”。

评分表如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 4 | 4.00 |
|  |  | 立项程序规范性 | 3 | 3.00 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 4 | 4.00 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 2.00 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4 | 4.00 |
|  |  | 资金分配合理性 | 2 | 2.00 |
| 过程（20分） | 资金管理 | 资金到位率 | 4 | 3.93 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 4.00 |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 4.00 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 | 4.00 |
|  |  | 制度执行有效性 | 4 | 4.00 |
| 产出（40分） | 产出数量 | 食品药品检测批次 | 7 | 7.00 |
|  |  | 工业产品检测批次 | 7 | 7.00 |
|  | 产出质量 | 不合格食品及工业产品核查处置率 | 3 | 3.00 |
|  |  | 重大违法案件查办率 | 3 | 3.00 |
|  |  | 抽检信息公开情况 | 10 | 0.00 |
|  |  | 出具产品检测报告内容披露明细程度 | 5 | 5.00 |
|  | 产出时效 | 项目按期完成情况 | 5 | 4.50 |
| 效益（20分） | 社会效益 | 提升全县企业产品质量、整合资源 | 5 | 5.00 |
|  |  | 提升全县检验检测水平及能力，大力推进质量建设工作 | 5 | 5.00 |
|  | 满意度 | 群众满意度 | 10 | 10.00 |
| 综合得分 |  |  | 100 | 88.43 |

1.2绩效目标完成情况分析

1.2.1决策。权重20分，得分19分，扣1分

绩效指标明确性扣1分。绩效指标的完整性和科学性不足，产出指标当中的产出质量和效益指标的目标设置不够清晰、细化，可衡量程度不高。

1.2.2过程。权重20分，得分19.93分，扣0.07分

资金到位率扣0.07分。主要扣分原因是：2022年食品药品检测预算资金230.00万元，实际拨付到位资金226.00万元。

1.2.3产出。权重40分，得分29.5分，扣10.5分

产出质量扣10分。主要扣分原因是：根据现场核查食品抽检信息公开1,586个，工业产品抽检信息公开115个，合计抽检信息公开1,701个，该项目实际抽检1,990个，抽检信息公开率为85.48%，未达到100%；

产出时效扣0.5分。主要扣分原因是：根据通城县市场监督管理局《关于开展2022年度产品质量监督抽查工作的通知》规定，柴油车尾气处理液车用尿素液（AUS32）项目检查应于2022年11月30日之前完成，实际完成时间在2022年12月8日，抽检工作完成时间滞后。

1.2.4效果。权重20分，得分20分，未扣分

市场监督管理局食品药品检测项质量能够提升全县企业产品质量、整合资源，能够提升全县检验检测水平及能力，大力推进质量建设工作，社会效益达到预期，调查对象对本项目满意度较高。

1.3存在的问题和原因

1.3.1以前年度结果应用的情况

本次绩效评价工作中，评价小组未能获得市场监督管理局以前年度绩效评价结果的应用情况相关资料，视同以前年度绩效评价结果未有效应用。

1.3.2本年度绩效管理存在的问题和原因

1.3.2.1指标设置不够清晰、细化，可衡量性不高

通城县市场监督管理局食品药品检测项目绩效指标可衡量性不足，如：产出指标中产出质量“出具产品检测报告内容披露明细程度”；效益指标中社会效益“提升全县企业产品质量整合资源与提升全县检验检测水平及能力，大力推进质量建设工作”未通过定量指标值予以体现。

1.3.2.2绩效目标完成度和时效性不足

根据现场核查食品抽检信息公开1,586个，工业产品抽检信息公开115个，合计抽检信息公开1,701个，该项目实际抽检1,990个，抽检信息公开率为85.48%，未达到100%。

通城县市场监督管理局《关于开展2022年度产品质量监督抽查工作的通知》规定，柴油车尾气处理液车用尿素液（AUS32）项目检查应于2022年11月30日之前完成，实际完成时间在2022年12月8日，完成时间滞后。

1.4结果拟应用建议

1.4.1进一步加强绩效管理工作

通城县市场监督管理局根据年度工作预期目标和预算金额，结合项目特点，科学设置绩效目标，设置完整、全面、清晰、可衡量的绩效指标。

1.4.2及时推进项目实施

根据项目实施存在的问题，以后年度按照设置的绩效目标，积极推动项目实施，对项目实施节点进行管控，全力保障项目实施质量和实施时效，保证项目达到预期效果。

2 佐证资料

## 2.1基本情况

2.1.1项目立项目的

通过实施食品安全抽检计划，以食品安全抽样检验为抓手，以发现食品安全问题为导向，以监督抽检与信息公开、核查处置联动为保障，及时发现苗头性、系统性、区域性食品安全风险和问题。以创建省级食品安全示范县为重点，巩固食品安全稳定向好的态势，促进食品产业有序健康发展。

2.1.2年度绩效目标

2022年，根据市局关于全市食品安全监督抽检任务安排和创建省级食品安全示范县“全县安全年均抽检量达到4批次/千人，其中针对农药兽药残留的食品抽检量达到2批次/千人”的工作要求，以2021年度全县常住人口42.63万人计，食品安全监督抽检全年计划完成1,800批次，其中食品抽检计划完成940批次，食用农产品计划完成860批次，工业产品全年计划抽检190批次，共计1,990批次。实际全年食品安全监督抽检数量完成1,800批次，工业产品抽检190批次，共计1,990批次。

2.1.3项目资金情况

2022年通城县市场监督管理局食品药品检测项目总预算230.00万元，通城县财政局要求抽检经费据实结算，检测工作完成后，通城县市场监督管理局据实申报资金226.38万元，实际拨付到位资金226.00万元，实际拨付到位资金与申报资金，差额0.38万元，通城县市场监督管理局冲减了与湖北洁源检测有限公司签订的合同金额，原定合同金额39.91万元，实际支付湖北洁源检测有限公司39.53万元，该项目实际支出共计资金226.00万元，资金结余0.00万元，该项目所涉及费用全部支付完毕，具体分配情况如下：

| 序号 | 收入 | 金额（万元） | 支出 |  | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通财预指〔2022〕10号 | 226.00 | 检测单位 | 湖北易安检测技术服务有限公司 | 19.08 |  |
| 2 |  |  |  | 湖北洁源检测有限公司 | 39.53 |  |
| 3 |  |  |  | 湖北省产品质量监督检验研究院 | 37.90 |  |
| 4 |  |  |  | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | 49.99 |  |
| 5 |  |  |  | 通城县公共检测中心 | 79.50 |  |
| 6 | 合计 | 226.00 | 合计 |  | 226.00 |  |
| 结余 |  |  |  |  | 0.00 |  |

2.2绩效评价工作开展情况

2.2.1评价目的、对象和范围

为全面了解通城县市场监督管理局食品药品检测项目资金的使用情况、项目实施情况以及取得的综合绩效，根据财政部《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号文件）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3号）、《湖北省全面实施预算绩效管理工作指南》《通城县财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（隽财发〔2020〕40号）、通城县财政局关于印发《2022年度通城县预算单位重点绩效评价方案》的通知（隽财发〔2023〕24号）等文件的相关要求，结合评价项目的情况和特点，运用科学、规范的绩效评价方法，科学、客观、公正地对项目资金的分配、管理、使用、产出及效果等进行综合性评价。通过绩效评价，总结以前及近年度的项目实施经验，发现项目管理、资金管理等存在的问题，并分析问题成因，提出相应的项目管理建议、资金管理建议及政策调整建议，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益。

本次评价范围包括通城县市场监督管理局食品药品检测项目决策、过程、产出、效果情况。

2.2.2评价方法、时间安排

2.2.2.1评价方法

根据项目具体情况，在本次绩效评价中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，本次评价主要采用以下方法：比较法、公众评判法、因素分析法等。

2.2.2.2时间安排

绩效评价工作分三个阶段进行，包括：7月11日－7月15日前期准备阶段、7月16日－7月31日评价实施阶段、8月1日－8月15日分析总结阶段。

2.2.3评价体系和综合评分方法

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、证据、证据来源、证据收集方法等。

2.2.3.1评价体系

参照《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3号）、《通城县财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（隽财发〔2020〕40号）设置共性指标权重，同时设计了体现具体项目特性的个性指标，指标体系决策权重为20%，过程权重为20%，产出权重为40%，效果权重为20%，指标值具体采用计划标准、历史标准等。

考虑到全面评价的要求，本次评价中根据收集的资料，调整补充了产出指标，具体包括：产出时效指标中“出具产品检测报告及时率”调整为“项目按期完成情况”，产出质量指标增加了“不合格食品及工业产品类核查处置率”“重大违法案件查办率”“抽检信息公开情况”等指标。

2.2.3.2综合评分方法

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分－100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80—90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60—80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

2.3绩效指标完成情况分析

2.3.1决策

决策指标总分值20分，实际得分19分。各项指标具体完成情况如下：

2.3.1.1项目立项

2.3.1.1.1立项依据充分性

该项目根据《中华人民共和国食品安全法》《食品安全抽样检验管理办法》等法律法规和《省食品药品安全委员会办公室关于印发〈湖北省食品安全安全县评价细则（2022）版〉的通知》《咸宁市市场监督管理局关于印发2022年咸宁市食品安全监督抽检计划的通知》文件要求实施，立项依据充分。

本项标准分值4分，评价得分4分。

2.3.1.1.2立项程序规范性

通城县市场监督管理局食品药品检测项目资金使用过程中要求各实施单位应制定实施方案，应经过集体决策，并按规定的程序进行审批，经实地调研，城县市场监督管理局食品药品检测项目立项程序规范。

本项标准分值3分，评价得分3分。

2.3.1.2绩效目标

2.3.1.2.1绩效目标合理性

通过查阅2022年通城县市场监督管理局食品药品检测项目支出绩效目标申报表，绩效目标与部门工作目标具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

本项标准分值4分，评价得分4分。

2.3.1.2.2绩效指标明确性

绩效指标的完整性和科学性不足，绩效指标目标产出指标当中的产出质量和效益指标的目标设置不够清晰、细化，可衡量程度不高。如：产出指标中产出质量“出具产品检测报告内容披露明细程度”；效益指标中社会效益“提升全县企业产品质量，整合资源与提升全县检验检测水平及能力，大力推进质量建设工作”等，未通过定量指标值予以体现。

本项标准分值3分，评价得分2分。

2.3.1.3资金投入

2.3.1.3.1预算编制科学性

2022年项目预算金额230.00万元，资金分配方案对项目支出明细科目进行了具体分解及测算，预算内容与项目内容相匹配。

本项标准分值4分，评价得分4分。

2.3.1.3.2资金分配合理性

该项目的资金分配依据充分、明确，能有效地运用到本项目的检测当中，资金分配额度与项目实施情况相适应。

本项标准分值2分，评价得分2分。

2.3.2过程

过程指标总分值20分，实际得分19.93分。各项指标具体完成情况如下：

2.3.2.1资金管理

2.3.2.1.1资金到位率

2022年通城县市场监督管理局食品药品检测项目资金绩效申报230.00万元，实际拨付到位资金226.00万元，资金到位率98.26%。

本项标准分值4分，评价得分3.93分。

2.3.2.1.2预算执行率

2022年通城县市场监督管理局食品药品检测项目到位资金226.00万元，实际执行226.00万元，项目资金结余0.00万元，预算执行率100%。

本项标准分值4分，评价得分4分。

2.3.2.1.3资金使用合规性

通城县市场监督管理局根据该项目的性质，进行年初预算申报，在项目完成后以实际发生金额申报并支付给有关检测单位，在资金使用的过程中，符合相关的财务管理制度规定，资金使用过程规范。

本项标准分值4分，评价得分4分。

2.3.2.2组织实施

2.3.2.2.1管理制度健全性

通城县市场监督管理局根据《隽市监发〔2021〕7号》制定了财务管理制度，对财产的管理范围、审批、购置、清查、核销与处置做出了相应的规定，并遵循《国家市场监督管理总局令18号〈产品质量监督抽查管理暂行办法〉》的规定实施抽检工作，管理制度健全。

本项标准分值4分，评价得分4分。

2.3.2.2.2制度执行有效性

通城县市场监督管理局在实施该项目过程中遵守《国家市场监督管理总局令18号〈产品质量监督抽查管理暂行办法〉》的规定实施抽检工作，实施过程符合本项规定，管理制度执行有效。

本项标准分值4分，评价得分4分。

2.3.3产出

产出指标总分值40分，实际得分29.5分。各项指标具体完成情况如下：

2.3.3.1产出数量

2.3.3.1.1食品药品检测批次

通城县市场监督管理局计划在2022年抽检食品药品信息1,800个，实际完成抽检信息1,800个。

本项标准分值7分，评价得分7分。

2.3.3.1.2工业产品检测批次

通城县市场监督管理局计划在2022年抽检工业产品检测信息190个，实际完成抽检信息190个。

本项标准分值7分，评价得分7分。

2.3.3.2产出质量

2.3.3.2.1不合格食品及工业产品核查处置率

2022年通城县市场监督管理局检测不合格食品及工业产品共计58个，处置不合格食品及工业产品共计65个。

本项标准分值3分，评价得分3分。

2.3.3.2.2重大违法案件查办率

该项目2022年未发生重大违法案件。

本项标准分值3分，评价得分3分。

2.3.3.2.3抽检信息公开情况

根据现场核查食品抽检公开数合计1,586个，工业产品抽检公开数合计115个，合计抽检信息公开1,701个，该项目实际抽检共计1,990个，抽检信息公开率85.48%，未达到100%。

本项标准分值10分，评价得分0分。

2.3.3.2.4出具产品检测报告内容披露明细程度

根据现场对检测报告的核查，检测服务机构出具的检测报告内容对检测产品的名称类别、所含元素类型符合安全标准均有详细的信息披露。

本项标准分值5分，评价得分5分。

2.3.3.3产出时效

2.3.3.3.1项目按期完成情况

按照通城县市场监督管理局《关于开展2022年度产品质量监督抽查工作的通知》规定，柴油车尾气处理液车用尿素液（AUS32）项目检查应于2022年11月30日之前完成，实际完成时间在2022年12月8日，完成抽检工作时间滞后。

本项标准分值5分，评价得分4.5分。

2.3.4效果

效果指标总分值20分，实际得分20分。各项指标具体完成情况如下：

2.3.4.1社会效益

根据调查问卷，调查对象认为市场监督管理局通过合理利用抽检信息，能够提升全县企业产品质量、整合资源，通过严格管理，能够提升全县检验检测水平及能力，大力推进质量建设工作，社会效益达到预期。

本项标准分值10分，评价得分10分。

2.3.4.2满意度

针对市场监督管理局的监督工作、查处违规产品、查处力度和执法态度等方面，对受益群众发放调查问卷共计31份，回收有效的调查问卷共计31份，其中，满意的调查问卷31份，不满意的调查问卷0份，群众满意度100%，满意度较高。

本项标准分值10分，评价得分10分。

2.4上年度评价结果应用情况

本次绩效评价工作中，评价小组未能获得市场监督管理局以前年度绩效评价结果的应用情况相关资料，视同以前年度绩效评价结果未有效应用。

2.5其他佐证材料

根据项目特点和实际情况，未聘请专家对项目进行专家评审。

3原始资料

3.1绩效评价评分表

3.2资金执行情况表

3.3调查问卷统计表

3.4访谈提纲及记录

3.5现场照片

（此页无正文）

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

湖北分所

中国  湖北           二〇二三年九月二十八日