2023年通城县统计局第五次全国经济普查经费项目

绩效评价报告

（缩略版）

上会鄂报字（2024）第0184号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所

报告编码：上会鄂报字（2024）第0184号

通城县预算绩效评价报告

（缩略版）

报告名称：2023年通城县统计局第五次全国经济普查经费项目

预算部门（单位）：通城县统计局

预算年度：2023年

评价类型：项目☑       政策□        部门整体□

评价单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 湖北分所

主评人1： 刘红云

主评人2： 陈小雨

专    家：

正式提交日期：2024年6月20日

目 录

1 评价结论	1

1.1评价分数和等级	1

1.2绩效目标完成情况分析	2

1.2.1决策。权重20分，得分18分，扣2分	2

1.2.2过程。权重20分，得分19.8分，扣0.2分	2

1.2.3产出。权重30分，得分30分	3

1.2.4效果。权重30分，得分30分	3

1.3存在的问题和原因	3

1.3.1以前年度结果应用的情况	3

1.3.2本年度绩效管理存在的问题和原因	3

1.3.2.1绩效目标不合理	3

1.4结果拟应用建议	4

1.4.1加强绩效管理工作	4

2 佐证资料	4

2.1基本情况	4

2.1.1项目立项目的	4

2.1.2年度绩效目标	5

2.1.3项目资金情况	5

2.2绩效评价工作开展情况	5

2.2.1评价目的、对象和范围	5

2.2.2评价方法、时间安排	6

2.2.3评价体系和综合评分方法	6

2.3绩效指标完成情况分析	7

2.3.1决策	7

2.3.2过程	9

2.3.3产出	10

2.3.4效果	11

2.4上年度评价结果应用情况	12

2.5其他佐证材料	12

3原始资料	12

2023年通城县统计局第五次全国经济普查经费项目

绩效评价报告

（缩略版）

# 1 评价结论

## 1.1评价分数和等级

2023年通城县统计局（以下简称：统计局）第五次全国经济普查经费项目（以下简称：五经普）评价得分97.8分，评价等级为“优”。

评分表如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3.0 | 3.0 |
|  |  | 立项程序规范性 | 3.0 | 3.0 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3.0 | 2.0 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 3.0 | 2.0 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4.0 | 4.0 |
|  |  | 资金分配合理性 | 4.0 | 4.0 |
| 过程（20分） | 资金管理 | 资金到位率 | 4.0 | 4.0 |
|  |  | 预算执行率 | 4.0 | 3.8 |
|  |  | 资金使用合规性 | 4.0 | 4.0 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4.0 | 4.0 |
|  |  | 制度执行有效性 | 4.0 | 4.0 |
| 产出（40分） | 产出数量 | 普查业务培训 | 10.0 | 10.0 |
|  |  | 举办“中国统计开放日” | 10.0 | 10.0 |
|  | 产出质量 | “两员”业务知识测试 | 10.0 | 10.0 |
| 效果（20分） | 社会效益 | 提高社会各界参与普查的积极性 | 15.0 | 15.0 |
|  | 满意度 | 社会公众满意度 | 15.0 | 15.0 |
| 综合得分 |  |  | 100 | 97.8 |

## 1.2绩效目标完成情况分析

### 1.2.1决策。权重20分，得分18分，扣2分

统计局五经普项目立项依据充分，立项程序规范，预算编制科学，资金分配合理。绩效目标合理性扣1分，绩效指标明确性扣1分。主要扣分原因是：五经普是分三年实施的延续性项目，产出指标中现场入户登记、效益指标中掌握各类基本单位个数和结构等属于后期工作，非2023年度工作内容；质量指标“普查宣传工作及时率”的指标值不可量化。

### 1.2.2过程。权重20分，得分19.8分，扣0.2分

统计局资金足额到位，未发现资金违规使用现象，管理制度健全，制度得到有效执行。预算执行率扣0.2分。主要扣分原因是预算执行率95.48%。

### 1.2.3产出。权重30分，得分30分

统计局2023年开展普查业务培训人数341人，以五经普为主题举办了第十四届“中国统计开放日”，开展“两员”业务知识测试，测试平均分数93.12。

### 1.2.4效果。权重30分，得分30分

2023年统计局通过向社会公众发放宣传一次性纸杯10万个、宣传抽纸2万盒、统计法律法规宣传折页4000份、统计法律法规宣传读本1000本等普查宣传工作，提高了社会各界参与普查的积极性。301名被调查对象对五经普的了解度、宣传工作满意度、宣传科学性等方面的综合满意度99.67%。

## 1.3存在的问题和原因

### 1.3.1本年度绩效管理存在的问题和原因

### 1.3.1.1绩效目标不合理

五经普是分三年实施的延续性项目，根据《通城县第五次全国经济普查宣传工作方案》规定，2023年属于单位清查阶段，此阶段以多形式多渠道普及宣传为主，产出指标中现场入户登记、事后数据质量抽查等属于后期工作，非2023年度工作内容。

1.3.1.2绩效指标不明确

项目绩效指标中质量指标普查宣传工作及时率未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，绩效指标可衡量程度不高。

## 1.4结果拟应用建议

### 1.4.1加强绩效管理工作

根据年度工作任务结合项目特点，科学设置绩效目标，设定完整、全面、清晰、可衡量的绩效指标，例如：根据《通城县第五次全国经济普查宣传工作方案》等文件划分不同年度的工作任务，按照年度工作任务设置绩效目标，以确保项目的规范实施；质量指标中的宣传工作及时率可以通过计划宣传工作的开展时间来保障项目实施质量。

# 2 佐证资料

## 2.1基本情况

### 2.1.1项目立项目的

根据《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》（国发〔2022〕22号）、《通城县人民政府关于做好第五次全国经济普查工作的通知》（隽政发〔2023〕6号）等文件内容，为保障第五次经济普查统计工作正常开展，统计局根据国家统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，会同有关部门组织实施全县经济等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全县有关国情国力方面的统计数据，指导全县统计工作，设定五经普项目。

### 2.1.2年度绩效目标

成立各级普查机构，多渠道普及宣传五经普，做好普查员和普查指导员培训工作，提高社会各界参与普查的积极性。

### 2.1.3项目资金情况

2023年通城县统计局五经普项目预算200.00万元，实际支出资金190.95万元。

## 2.2绩效评价工作开展情况

### 2.2.1评价目的、对象和范围

为全面了解2023年通城县统计局五经普项目资金的使用情况、项目实施情况以及取得的综合绩效，根据财政部《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号文件）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3号）、《通城县财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（隽财发〔2020〕40号）、通城县财政局关于印发《县财政局关于开展2023年度预算单位重点绩效评价工作的通知》（隽财发〔2024〕11号）等文件的相关要求，结合评价项目的情况和特点，运用科学、规范的绩效评价方法，科学、客观、公正地对通城县统计局项目资金的分配、管理、使用、产出及效果等进行整体综合性评价。通过绩效评价，总结以前及近年度的项目实施经验，发现项目管理、资金管理、项目效益等存在的问题，并分析问题成因，提出相应的项目管理建议、预算管理建议及政策调整建议，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益。

本次评价范围包括2023年通城县统计局五经普项目资金的决策、过程、产出、效果情况。

### 2.2.2评价方法、时间安排

2.2.2.1评价方法

本次绩效评价采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合的方法，采用比较分析法、因素分析法、公众评判法对项目进行评价。

2.2.2.1.1比较分析法。通过对比项目预期实施目标与实施效果，综合分析预期目标的实现程度。

2.2.2.1.2因素分析法。通过综合分析影响项目预期内容、预期效果实现的内外因素，评价分析预期目标的实现程度，并提出改进措施。

2.2.2.1.3公众评判法。通过问卷调查、调研访谈等形式，对项目实施效果进行评判，评价分析预期目标的实现程度。

2.2.2.2时间安排

绩效评价工作分三个阶段进行，包括：4月7日－4月11日前期准备阶段、4月12日－5月31日评价实施阶段、6月1日－6月20日分析总结阶段。

### 2.2.3评价体系和综合评分方法

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、证据、证据来源、证据收集方法等。

2.2.3.1评价体系

参照《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3号）、《通城县财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（隽财发〔2020〕40号）设置共性指标权重，同时设计了体现具体项目特性的个性指标，指标体系决策权重为20%，过程权重为20%，产出权重为30%，效果权重为30%，指标值具体采用计划标准、历史标准等。

2.2.3.2综合评分方法

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分－100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80～90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60～80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

## 2.3绩效指标完成情况分析

### 2.3.1决策

决策指标总分值20分，实际得分18分。各项指标具体完成情况如下：

2.3.1.1项目立项

2.3.1.1.1立项依据充分性

立项依据充分性评分原则：项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求；是否与部门职责范围相符、属于部门履职所需、是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复；项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。以上每项1分，一项不符扣1分。

根据《全国经济普查条例》（中华人民共和国国务院令第415号）、《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》（国发〔2022〕22号），国务院决定于2023年至2025年开展第五次全国经济普查。按照县政府下达《通城县人民政府关于做好第五次全国经济普查工作的通知》（隽政发〔2023〕6号）文件，通城县统计局于2023年至2025年进行第五次全国经济普查。

项目立项符合相关法律法规及政策要求；与部门职责范围相符、属于部门履职所需、未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复；属于公共财政支持范围、符合中央、地方事权支出责任划分原则。

本项标准分值3分，按照每项相符得1分的原则，评价得分3分。

2.3.1.1.2立项程序规范性

立项程序规范性评分原则：项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、集体决策或评估。以上每项1分，一项不符扣1分。

为做好五经普项目的统计工作，通城县人民政府于2023年6月29日印发了《县人民政府关于做好第五次全国经济普查工作的通知》（隽政发〔2023〕6号），项目按照文件内容申请设立，项目立项、审批文件、材料符合相关要求，立项程序规范。

本项标准分值3分，按照每项相符得1分的原则，评价得分3分。

2.3.1.2绩效目标

2.3.1.2.1绩效目标合理性

绩效目标合理性评分原则：项目是否设有完整的绩效目标，绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。以上每项1分，一项不符扣1分。

统计局设置了五经普项目的绩效目标，与预算确定的资金量相匹配，但产出指标中现场入户登记、效益指标中掌握各类基本单位个数和结构等属于后期工作，非2023年度工作内容。五经普是分三年实施的延续性项目，根据《通城县第五次全国经济普查宣传工作方案》规定，2023年属于单位清查阶段，此阶段以进行多形式多渠道普及宣传为主，产出指标中现场入户登记、效益指标中掌握各类基本单位个数和结构等属于后期工作，设置的指标非2023年度工作内容。

本项标准分值3分，按照每项相符得1分的原则，评价得分2分。

2.3.1.2.2绩效指标明确性

绩效指标明确性评分原则：是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目目标计划数相对应。以上每项1分，一项不符扣1分。

根据统计局2023年相关资料，项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标，但部分绩效指标的指标值不可衡量，例如“普查宣传工作及时率100%”，该指标值不可量化，不便衡量。

本项标准分值3分，按照每项相符得1分的原则，评价得分2分。

2.3.1.3资金投入

2.3.1.3.1预算编制科学性

预算编制科学性评分原则：预算编制是否经过科学论证；预算内容与项目内容是否匹配；预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。以上每项1分，一项不符扣1分。

统计局五经普项目预算内容与项目实际工作内容相匹配，预算确定的项目投资额或资金量与实际工作任务相匹配。

本项标准分值4分，按照每项相符得1分的原则，评价得分4分。

2.3.1.3.2资金分配合理性

资金分配合理性评分原则：资金分配依据是否充分、明确，是否经过论证或集体决策；资金分配额度是否合理；资金分配额度是否与实际是否相适应；单项资金分配额度是否有参考依据。以上每项1分，一项不符扣1分

项目预算资金分配依据充分，资金分配合理，与项目单位实际相适应。

本项标准分值4分，按照每项相符得1分的原则，评价得分4分。

### 2.3.2过程

过程指标总分值20分，实际得分19.8分。各项指标具体完成情况如下：

2.3.2.1资金管理

2.3.2.1.1资金到位率

资金到位率评分原则：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。按照相应比例得分。

2023年统计局五经普项目资金预算200万元，根据预算一体化相关数据，2023年统计局五经普项目实际到位项目资金共200万元，资金到位率100%。

本项标准分值4分，按照实际比例得分的原则，评价得分4分。

2.3.2.1.2预算执行率

预算执行率评分原则：预算执行率=（实际拨付资金/实际到位资金）×100%。按照相应比例得分。

2023年统计局五经普项目资金到位200万元，根据预算一体化相关数据，2023年统计局五经普项目实际执行190.95万元，预算执行率95.48%。

本项标准分值4分，按照实际比例得分的原则，评价得分3.8分。

2.3.2.1.3资金使用合规性

资金使用合规性评分原则：是否符合国家财经法规和财务管理制度；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，对象是否一致；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、冒领等情况。以上每项1分，一项不符扣1分。

通过查阅统计局提供的财务管理制度及相关会计凭证资料，资金的拨付有完整的审批程序，资金使用符合项目预算批复的用途，未发现截留、挤占、挪用、冒领等情况。

本项标准分值4分，按照每项相符得1分的原则，综合得分4分。

2.3.2.2组织实施

2.3.2.2.1管理制度健全性

管理制度健全性评分原则：是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。本项标准分值4分，以上每项2分，一项不符扣2分。

根据《通城县人民政府第五次全国经济普查领导小组办公室工作规则》等规定，统计局制定了《通城县统计局大型国情国力调查财务管理制度》，对项目资金的管理和使用作出了规定，财务与业务管理制度健全、合法、合规。

本项标准分值4分，按照每项相符得2分的原则，综合得分4分。

2.3.2.2.2制度执行有效性

制度执行有效性评分原则：是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目如有调整或特殊情况申请，相关手续是否完备；项目申报、评审、管理、公示是否执行有效，档案资料和记录是否齐全；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。以上每项1分，一项不符扣1分。

经查阅统计局提供相关资料，五经普项目管理遵守相关法律法规和相关管理规定，手续完备，档案资料和记录齐全，项目落实到位。

本项标准分值4分，按照每项相符得1分的原则，评价得分4分。

### 2.3.3产出

产出指标总分值30分，实际得分30分。各项指标具体完成情况如下：

2.3.3.1产出数量

2.3.3.1.1开展普查业务培训

开展普查业务培训指标评分原则：开展普查业务培训300人次以上得满分；未达300人次则按照相应比例得分。

2023年统计局计划开展普查业务培训300人次。经查阅统计局培训签到表等资料，统计局2023年8月17日—18日，在通城县开展五经普单位清查布置暨业务和软件培训班，参加培训人员341人。

本项标准分值10分，按照实际比例得分的原则，评价得分10分。

2.3.3.1.2举办“中国统计开放日”宣传活动

举办“中国统计开放日”指标评分原则：举办“中国统计开放日”1次，得满分；其他情况不得分。

根据统计局《通城县第五次全国经济普查宣传工作方案》、五经普年度工作计划等相关资料，评价小组设定“举办中国统计开放日”产出指标，以评价统计局引导社会各界理解普查、支持普查。

经查阅统计局相关现场照片、云上通城新闻报道等相关资料，2023年9月20日，通城县统计局开展了第十四届“中国统计开放日”，通过布置宣传展板、发放宣传资料、宣讲普查知识、提供政策咨询等活动方式，向企业、个体工商户和居民群众宣传全国经济普查条例和统计法律法规知识，引导广大普查对象积极参与第五次全国经济普查，进一步提升社会公众和统计调查对象对“五经普”的知晓度和配合度。发挥了引导社会各界理解普查、支持普查的效益。

本项标准分值10分，评价得分10分。

2.3.3.2产出质量

2.3.3.2.1“两员”业务知识测试

“两员”业务知识测试指标评分原则：“两员”单位清查业务知识测试平均分数达90分，得满分；未达90分则不得分。

统计局五经普项目计划开展“两员”业务知识测试，测试平均分达90分为合格。

经查阅统计局五经普业务知识测试试卷及测试成绩表等相关资料，2023年统计局开展了湖北省第五次全国经济普查“两员”清查业务水平测试，通城县参试396人，平均分93.12分。

本项标准分值10分，评价得分10分。

### 2.3.4效果

效果指标总分值30分，实际得分30分。各项指标具体完成情况如下：

2.3.4.1社会效益

2.3.4.1.1提高社会各界参与普查的积极性

提高社会各界参与普查的积极性指标评分原则：通过普查宣传工作，提高社会各界参与普查的积极性的，得满分；其他情况不得分。

统计局计划通过普查宣传工作，引导社会各界理解、支持普查，积极参与普查。

根据《通城县统计局2023年度法治政府建设工作年度报告》、现场照片等相关资料，2023年统计局通过向社会公众发放宣传一次性纸杯100,000个、宣传抽纸20,000盒、统计法律法规宣传折页4,000份、统计法律法规宣传读本1,000本等普查宣传工作，提高了全社会对五经普的知晓度，提高了社会各界参与普查的积极性，发挥了社会效益。

本项标准分值15分，评价得分15分。

2.3.4.2满意度

满意度指标评分原则：通过社会调查，调查社会公众对五经普项目的满意程度，满意度≧90%得满分，85%≤满意度≦90%的，得一半分；其他情况不得分。

为了解普查对象对统计局五经普项目工作的满意度，评价小组向普查对象发放调查问卷进行调查，本次绩效评价共回收调查问卷301份，综合满意度99.67%，被调查对象对五经普的了解度99.67%、对五经普宣传工作满意度100%、对五经普工作人员的指导工作满意度99.34%、对五经普调查方式的满意度99.67%。

本项标准分值15分，评价得分15分。

## 2.4上年度评价结果应用情况

统计局以前年度开展了普查类重点项目绩效评价，但2023年为五经普的第一年，以前年度的人口普查类的其他重点项目绩效评价结果不适宜应用本项目。

## 2.5其他佐证材料

根据项目特点和实际情况，未聘请专家对项目进行专家评审。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

湖北分所

中国   湖北               二〇二四年六月二十日