2023年通城县委组织部人才生活补贴、购房补贴项目

绩效评价报告

（缩略版）

上会鄂报字（2024）第0182号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所

报告编码：上会鄂报字（2024）第0182号

通城县委组织部人才生活补贴、购房补贴项目

绩效评价报告

（缩略版）

报告名称：2023年通城县委组织部人才生活补贴、购房补贴项目

预算部门（单位）：通城县委组织部

预算年度：2023年

评价类型：项目☑       政策□        部门整体□

评价单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 湖北分所

主评人1： 刘红云

主评人2： 陈小雨

专    家：

正式提交日期：2024年6月20日

目 录

1 评价结论	1

1.1评价分数和等级	1

1.2绩效目标完成情况分析	2

1.2.1决策。权重20分，得分18分，扣2分	2

1.2.2过程。权重20分，得分18.7分，扣1.3分	2

1.2.3产出。权重30分，得分28.1分，扣1.9分	3

1.2.4效果。权重30分，得分30分，未扣分	3

1.3存在的问题和原因	3

1.3.1以前年度结果应用的情况	3

1.3.2本年度绩效管理存在的问题和原因	3

1.4结果拟应用建议	4

1.4.1加强绩效管理工作	4

1.4.2提高预算编制科学性	4

1.4.3加快项目实施进度	4

2 佐证资料	5

2.1基本情况	5

2.1.1项目立项目的	5

2.1.2年度绩效目标	5

2.1.3项目资金情况	5

2.2绩效评价工作开展情况	6

2.2.1评价目的、对象和范围	6

2.2.2评价方法、时间安排	7

2.2.3评价体系和综合评分方法	7

2.3绩效指标完成情况分析	8

2.3.1决策	8

2.3.2过程	12

2.3.3产出	14

2.3.4效果	16

2.4上年度评价结果应用情况	17

2.5其他佐证材料	17

3原始资料	17

2023年通城县委组织部人才生活补贴、购房补贴项目

绩效评价报告

（缩略版）

# 1 评价结论

## 1.1评价分数和等级

2023年通城县委组织部（以下简称：组织部）人才生活补贴、购房补贴（以下简称：人才补贴）项目评价得分94.8分，评价等级为“优”。

评分表如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3.0 | 3.0 |
|  |  | 立项程序规范性 | 3.0 | 3.0 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3.0 | 3.0 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 3.0 | 2.0 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4.0 | 3.0 |
|  |  | 资金分配合理性 | 4.0 | 4.0 |
| 过程（20分） | 资金管理 | 资金到位率 | 4.0 | 2.7 |
|  |  | 预算执行率 | 4.0 | 4.0 |
|  |  | 资金使用合规性 | 4.0 | 4.0 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4.0 | 4.0 |
|  |  | 制度执行有效性 | 4.0 | 4.0 |
| 产出（30分） | 产出数量 | 保障人才数量 | 7.0 | 5.5 |
|  |  | 人才政策咨询、项目申报服务 | 8.0 | 7.6 |
|  | 产出质量 | 人才在职率 | 7.0 | 7.0 |
|  |  | 人才补贴覆盖率 | 8.0 | 8.0 |
| 效果（30分） | 社会效益 | 增强人才的归属感 | 15.0 | 15.0 |
|  | 满意度 | 人才满意度 | 15.0 | 15.0 |
| 综合得分 |  |  | 100 | 94.8 |

## 1.2绩效目标完成情况分析

### 1.2.1决策。权重20分，得分18分，扣2分

组织部项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，资金分配合理。绩效指标明确性扣1分，预算编制科学性扣1分，主要扣分原因是：组织部设置的社会效益指标“增强人才的归属感”未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，指标值不可量化；2023年组织部人才补贴项目资金指标总额244.8万元，实际执行162.61万元，预算确定的资金量与工作任务不匹配。

### 1.2.2过程。权重20分，得分18.7分，扣1.3分

2023年组织部人才补贴项目资金到位162.61万元，实际拨付资金162.61万元，未发现资金违规使用现象，管理制度健全，制度得到有效执行。资金到位率扣1.3分。主要扣分原因是项目资金预算244.80万元，实际到位162.61万元，资金到位率66.43%。

### 1.2.3产出。权重30分，得分28.1分，扣1.9分

组织部全年发放人才生活补贴、购房补贴158人次，人才在职率95.23%，人才补贴覆盖率100%。项目产出数量扣1.9分，主要扣分原因是计划发放人才补贴、购房补贴200人次，实际发放158人次，完成率79%；计划提供人才政策咨询、项目申报服务300次，实际完成285次。

### 1.2.4效果。权重30分，得分30分，未扣分

本项目效益达到预期，被调查对象满意度高。根据评价小组对组织部人才补贴受益对象发放的调查问卷统计结果，100%的被调查对象认为人才补贴项目增强了通城归属感，对组织部人才补贴项目工作的了解情况、补贴发放及时率、人才补贴发放对生活的保障、人才愿意在通城继续发展等的综合满意度98.57%。

## 1.3存在的问题和原因

### 1.3.1以前年度结果应用的情况

2023年通城县财政局委托湖北恒信会计师事务有限公司对组织部2022年部门整体进行重点绩效评价，但未公开绩效报告及结果应用相关资料。

### 1.3.2本年度绩效管理存在的问题和原因

1.3.2.1绩效指标不明确

项目绩效自评中的社会效益指标“增强人才的归属感”指标值为“效果良好”，指标值不可量化。

1.3.2.2预算编制不科学

2023年组织部人才补贴项目资金指标总额244.80万元，实际执行162.61万元，预算确定的资金量与实际工作任务不匹配。

1.3.2.3产出数量未完成

组织部保障人才数量的工作未按计划完成，2023年组织部计划发放人才生活补贴、购房补贴200人次，实际发放158人次，完成率79%。

## 1.4结果拟应用建议

### 1.4.1加强绩效管理工作

根据年度工作任务结合项目特点，科学设置绩效目标，设定完整、全面、清晰、可衡量的绩效指标，例如：增强人才的归属感可以通过定期对人才进行意见征集来提高项目效益，以引导项目实施，保障项目实施效果。

### 1.4.2提高预算编制科学性

根据项目内容及年度目标，将年度重点工作细化为具体项目，经过科学论证和充分的测算依据进行编制，例如：计划发放人才补贴的人数要根据实际符合《通城县引进高层次和急需紧缺人才实施办法（试行）》第八条规定的人才补贴发放标准的人数来确定，以提高预算编制科学性和准确性。

### 1.4.3加快项目实施进度

根据政策规划、部门职能，结合项目内容开展申报指导，例如：成立小组定期向引进人才宣传人才补贴相关政策文件和补贴申报指南，以保障项目的顺利进行。

# 2 佐证资料

## 2.1基本情况

### 2.1.1项目立项目的

为保障全县人才工作信息化建设，高层次人才队伍的选拔、培养、管理和服务工作的正常开展，县委组织部负责对全县人才工作牵头抓总、宏观指导、综合协调和督导检查。根据《通城县引进高层次和急需紧缺人才实施办法（试行）》设定人才生活补贴、购房补贴项目。

### 2.1.2年度绩效目标

组织部2023年度计划发放人才生活补贴、购房补贴200人次，提供人才政策咨询、项目申报服务300次，保障人才的生活、提高待遇，增强人才在通城的归属感 。

### 2.1.3项目资金情况

2023年通城县委组织部人才补贴项目预算244.80万元，资金到位162.61万元，已支出162.61万元。其中2022年“大学生引进计划”生活补贴支出23.95万元，人才家园运营经费支出24.46万元，人才引进、挂职干部生活补贴支出114.20万元，无资金结余。人才补贴支出具体如下表：

| 序号 | 收入 | 金额（万元） | 支出 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 财政拨入资金 | 162.61 | 2022年“大学生引进计划”生活补贴 | 23.95 |
| 2 |  |  | 人才家园运营经费 | 24.46 |
| 3 |  |  | 人才引进、挂职干部生活补贴 | 114.20 |
| 11 | 合计 | 162.61 | 合计 | 162.61 |
| 结余 |  |  |  | 0.00 |

## 2.2绩效评价工作开展情况

### 2.2.1评价目的、对象和范围

为全面了解2023年通城县委组织部人才补贴项目资金的使用情况、项目实施情况以及取得的综合绩效，根据财政部《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号文件）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3号）、《通城县财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（隽财发〔2020〕40号）、通城县财政局关于印发《县财政局关于开展2023年度预算单位重点绩效评价工作的通知》（隽财发〔2024〕11号）等文件的相关要求，结合评价项目的情况和特点，运用科学、规范的绩效评价方法，科学、客观、公正地对通城县委组织部人才补贴项目资金的分配、管理、使用、产出及效果等进行整体综合性评价。通过绩效评价，总结以前及近年度的项目实施经验，发现项目管理、资金管理、项目效益等存在的问题，并分析问题成因，提出相应的项目管理建议、预算管理建议及政策调整建议，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益。

本次评价范围包括2023年通城县委组织部人才补贴项目资金的决策、过程、产出、效果情况。

### 2.2.2评价方法、时间安排

2.2.2.1评价方法

本次绩效评价采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合的方法，采用比较分析法、因素分析法、公众评判法对项目进行评价。

2.2.2.1.1比较分析法。通过对比项目预期实施目标与实施效果，综合分析预期目标的实现程度。

2.2.2.1.2因素分析法。通过综合分析影响项目预期内容、预期效果实现的内外因素，评价分析预期目标的实现程度，并提出改进措施。

2.2.2.1.3公众评判法。通过问卷调查、调研访谈等形式，对项目实施效果进行评判，评价分析预期目标的实现程度

2.2.2.2时间安排

绩效评价工作分三个阶段进行，包括：4月7日－4月11日前期准备阶段、4月12日－5月31日评价实施阶段、6月1日－6月20日分析总结阶段。

### 2.2.3评价体系和综合评分方法

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、证据、证据来源、证据收集方法等。

2.2.3.1评价体系

参照《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3号）、通城县财政局关于印发《县财政局关于开展2023年度预算单位重点绩效评价工作的通知》（隽财发〔2024〕11号）设置共性指标权重，同时设计了体现具体项目特性的个性指标，指标体系决策权重为20%，过程权重为20%，产出权重为30%，效果权重为30%，指标值具体采用计划标准、历史标准等。

2.2.3.2综合评分方法

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分－100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80～90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60～80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

## 2.3绩效指标完成情况分析

### 2.3.1决策

决策指标总分值20分，实际得分18分。各项指标具体完成情况如下：

2.3.1.1项目立项

2.3.1.1.1立项依据充分性

立项依据充分性评分原则：项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求；是否与部门职责范围相符、属于部门履职所需、是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复；项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。以上每项1分，一项不符扣1分。

根据通城县委办公室、县政府办公室2023年5月22日印发的《通城县引进高层次和急需紧缺人才实施办法（试行）的通知》，为贯彻落实中央、省委、市委、县委人才工作会议以及省第十二次党代会、县第十五次党代会会议精神，深入推进人才强县战略的实施，组织部组织实施人才引进、人才补贴发放工作。

项目立项符合相关法律法规及政策要求；与部门职责范围相符、属于部门履职所需、未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复；属于公共财政支持范围、符合中央、地方事权支出责任划分原则。

本项标准分值3分，按照每项相符得1分的原则，评价得分3分。

2.3.1.1.2立项程序规范性

立项程序规范性评分原则：项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、集体决策或评估。以上每项1分，一项不符扣1分。

为做好人才补贴发放工作，组织部根据《通城县引进高层次和急需紧缺人才实施办法（试行）的通知》的内容申报人才补贴项目。项目按照规定程序申请设立、审批文件、材料符合相关要求，事前已经过可行性研究，立项程序规范。

本项标准分值3分，按照每项相符得1分的原则，评价得分3分。

2.3.1.2绩效目标

2.3.1.2.1绩效目标合理性

绩效目标合理性评分原则：项目是否设有完整的绩效目标，绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。以上每项1分，一项不符扣1分。

根据《通城县引进高层次和急需紧缺人才实施办法（试行）的通知》，组织部设定了完整的项目绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关，符合正常的业绩水平，基本符合客观实际。

本项标准分值3分，按照每项相符得1分的原则，评价得分3分。

2.3.1.2.2绩效指标明确性

绩效指标明确性评分原则：是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目目标计划数相对应。以上每项1分，一项不符扣1分。

根据组织部2023年相关资料，项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标，与项目计划数相对应，但社会效益指标“增强人才的归属感”未通过清晰可衡量的指标值予以体现。

本项标准分值3分，按照每项相符得1分的原则，评价得分2分。

2.3.1.3资金投入

2.3.1.3.1预算编制科学性

预算编制科学性评分原则：预算编制是否经过科学论证；预算内容与项目内容是否匹配；预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。以上每项1分，一项不符扣1分。

2023年项目资金年初预算金额244.80万元，实际执行162.61万元。预算“人才购房补贴”120万元，因通城县住建局暂未出台相关人才购房补贴实施细则，该项内容无补贴标准，补贴无法发放，预算编制与实际工作内容不完全匹配。

本项标准分值4分，按照每项相符得1分的原则，评价得分3分。

2.3.1.3.2资金分配合理性

资金分配合理性评分原则：资金分配依据是否充分、明确，是否经过论证或集体决策；资金分配额度是否合理；资金分配额度是否与实际是否相适应；单项资金分配额度是否有参考依据。以上每项1分，一项不符扣1分。

项目预算资金分配依据充分、明确，参考了《通城县引进高层次和急需紧缺人才实施办法（试行）》，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

本项标准分值4分，按照每项相符得1分的原则，评价得分4分。

### 2.3.2过程

过程指标总分值20分，实际得分18.7分。各项指标具体完成情况如下：

2.3.2.1资金管理

2.3.2.1.1资金到位率

资金到位率评分原则：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。按照相应比例得分。

2023年组织部人才补贴项目资金预算244.80万元，根据预算一体化数据，该项目实际到位指标总额162.61万元，资金到位率66.43%。

本项标准分值4分，按照实际比例得分的原则，评价得分2.7分。

2.3.2.1.2预算执行率

预算执行率评分原则：预算执行率=（实际拨付资金/实际到位资金）×100%。按照相应比例得分。

2023年组织部人才补贴资金到位162.61万元，根据预算一体化数据，实际执行162.61万元，预算执行率100%。

本项标准分值4分，按照实际比例得分的原则，评价得分4分。

2.3.2.1.3资金使用合规性

资金使用合规性评分原则：是否符合国家财经法规和财务管理制度；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，对象是否一致；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、冒领等情况。以上每项1分，一项不符扣1分。

通过查阅组织部提供的财务管理制度及提供的相关会计凭证资料，人才补贴项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序，资金使用符合项目预算的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本项标准分值4分，按照每项相符得1分的原则，综合得分4分。

2.3.2.2组织实施

2.3.2.2.1管理制度健全性

管理制度健全性评分原则：是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。本项标准分值4分，以上每项2分，一项不符扣2分。

根据通城县委人才办印发的《通城县人才公寓管理暂行办法》《通城县人才家园众创空间管理暂行办法》等规定的基础下，组织部制定了《通城县委组织部机关财务管理制度》对各项经费支出做出了规定，财务与业务管理制度健全、合法、合规。

本项标准分值4分，按照每项相符得2分的原则，综合得分4分。

2.3.2.2.2制度执行有效性

制度执行有效性评分原则：是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目如有调整或特殊情况申请，相关手续是否完备；项目申报、评审、管理、公示是否执行有效，档案资料和记录是否齐全；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。以上每项1分，一项不符扣1分。

经查阅组织部相关资料，组织部财务和业务管理遵守相关法律法规和相关管理规定，手续完备，项目申报、管理执行有效，档案资料和记录齐全，项目实施符合相关管理规定。

本项标准分值4分，按照每项相符得1分的原则，评价得分4分。

### 2.3.3产出

产出指标总分值30分，实际得分28.1分，扣分1.9分。各项指标具体完成情况如下：

2.3.3.1产出数量

2.3.3.1.1保障人才的数量

保障人才的数量指标评分原则：发放人才生活补贴、购房补贴200人次以上得满分；未达200人次则按照相应比例得分。

2023年组织部计划发放人才生活补贴、购房补贴200人次。根据组织部提供的《2023年人才引进人员和挂职干部生活补贴发放表》《2022年“大学生引进计划”生活补贴补助资金登记表》、原始凭证等相关资料，组织部2023年实际发放人才生活补贴共158人次。

本项标准分值7分，按照实际比例得分的原则，评价得分5.5分。

2.3.3.1.2提供人才政策咨询、项目申报服务

提供人才政策咨询、项目申报服务指标评分原则：提供人才政策咨询、项目申报服务次数300次以上，得满分；未达300次则按照相应比例得分。

2023年组织部计划提供人才政策咨询、项目申报等服务300次。根据组织部提供的《通城县人才公寓申请人次汇总表》、申请表等相关资料，组织部2023年实际提供人才政策咨询、项目申报等服务285次。

本项标准分值8分，按照实际比例得分的原则，评价得分7.6分。

2.3.3.2产出质量

2.3.3.2.1人才在职率

人才在职率指标评分原则：引进人才在职率满95%的，得满分；85%≤在职率≦95%的，得一半分；其他情况不得分。

经查阅组织部相关资料，组织部引进人才总数84，共有4人辞职，目前在职率95.23%。

本项标准分值7分，评价得分7分。

2.3.3.2.2人才补贴覆盖率

人才补贴覆盖率指标评分原则：发放人才生活补贴、购房补贴的人才数量占符合补贴发放标准人才总数的比例达100%的，得满分；不足100%则按照相应比例得分。

组织部计划人才补贴发放覆盖率100%，根据组织部提供的《通城县历年来人才引进在岗人员信息表》《2023年人才引进人员和挂职干部生活补贴发放表》等资料，符合补贴发放标准的人才数158人，实际发放人才补贴158人次，人才补贴覆盖率100%。

本项标准分值8分，按照实际比例得分的原则，评价得分8分。

### 2.3.4效果

效果指标总分值30分，实际得分30分，未扣分。各项指标具体完成情况如下：

2.3.4.1社会效益

2.3.4.1.1增强人才的归属感

增强人才的归属感指标评分原则：通过问卷调查，统计被调查人员是否因为人才补贴项目增强了通城归属感。满意度≧85%得满分；75%≦满意度≦85%的，得一半分；其他情况不得分。

根据调查问卷统计结果，35名被调查对象均认为在通城有归属感，满意度100%。

本项标准分值15分，评价得分15分。

2.3.4.2人才满意度

人才满意度指标评分原则：通过问卷调查，调查人才对项目的满意程度。满意度≧90%得满分，85%≦满意度≦90%的，得一半分；其他情况不得分。

为了解人才对组织部人才补贴项目工作的满意度，评价小组向各类人才发放调查问卷进行调查，本次绩效评价共回收调查问卷35份，综合满意度98.57%，对组织部人才补贴项目工作的了解情况100%、对补贴发放及时率满意度100%、对人才补贴发放对生活的保障满意度100%、人才愿意在通城继续发展满意度94.29%。

本项标准分值15分，评价得分15分。

## 2.4上年度评价结果应用情况

2023年通城县财政局委托湖北恒信会计师事务有限公司对组织部2022年部门整体进行重点绩效评价，但未公开绩效报告及结果应用相关资料。

## 2.5其他佐证材料

根据项目特点和实际情况，未聘请专家对项目进行专家评审。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

湖北分所

中国   湖北               二〇二四年六月二十日