2023年部门整体支出

绩效评价报告

（缩略版）

上会鄂报字（2024）第0185号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所

报告编码：上会鄂报字（2024）第0185号

通城县预算绩效评价报告

（缩略版）

报告名称：2023年部门整体支出绩效评价报告

预算部门（单位）：中国共产党通城县委员会政法委员会

预算年度：2023年

评价类型：项目□      政策□        部门整体☑

评价单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所

主评人1：刘红云

主评人2：尹爽

专    家：

正式提交日期：2024年6月20日

目 录

1 评价结论	- 1 -

1.1绩效评价分数和等级	- 1 -

1.2绩效评价指标情况	- 3 -

1.2.1绩效目标完成情况分析	- 3 -

1.2.2绩效创新型指标分析	- 6 -

1.3主要成效、存在的突出问题和原因	- 7 -

1.3.1主要成效	- 7 -

1.3.2存在的突出问题	- 8 -

1.4结果拟应用建议	- 8 -

1.4.1管理改进	- 8 -

1.4.2预算安排	- 9 -

2 佐证资料	- 10 -

2.1基本情况	- 10 -

2.1.1部门支出情况	- 10 -

2.1.2年度重点工作	- 10 -

2.1.3年度部门整体绩效目标	- 10 -

2.2绩效评价工作开展情况	- 11 -

2.2.1评价目的、对象和范围	- 11 -

2.2.2评价方法、时间安排	- 11 -

2.2.3评价体系和综合评分方法	- 12 -

2.3绩效指标完成情况分析	- 13 -

2.3.1运行成本	- 13 -

2.3.2管理效率	- 16 -

2.3.3履职效能	- 29 -

2.3.4社会效应	- 32 -

2.3.5可持续发展能力	- 36 -

2.3.6满意度	- 40 -

2.4存在的其他问题和原因	- 41 -

中国共产党通城县委员会政法委员会

2023年部门整体支出

绩效评价报告

（缩略版）

# 1 评价结论

## 1.1绩效评价分数和等级

中国共产党通城县委员会政法委员会（以下简称“县委政法委”）2023年部门整体支出绩效评价得分90.9分，评价等级为“优”。

评分表如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行成本（8分） | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 2.0 | 2.0 |
|  | 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 2.0 | 0.0 |
|  | 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 2.0 | 2.0 |
|  |  | 三公经费变动率 | 2.0 | 2.0 |
| 管理效率（22分） | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 2.0 | 2.0 |
|  |  | 工作计划健全性 | 2.0 | 2.0 |
|  | 预算编制 | 预算编制科学性 | 1.0 | 0.4 |
|  |  | 预算编制合理性 | 1.0 | 1.0 |
|  |  | 立项规范性 | 2.0 | 2.0 |
|  |  | 预算调整率 | 1.0 | 0.0 |
|  | 预算执行 | 基本支出 | 1.0 | 1.0 |
|  |  | 项目支出 | 1.0 | 0.7 |
|  |  | 结余结转率 | 1.0 | 0.0 |
|  |  | 政府采购执行率 | 1.0 | 1.0 |
|  | 绩效管理 | 绩效目标合理性 | 1.0 | 0.5 |
|  |  | 绩效监控开展率 | 1.0 | 1.0 |
|  |  | 绩效评价覆盖率 | 1.0 | 0.5 |
|  |  | 绩效结果应用率 | 1.0 | 0.0 |
|  | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 1.0 | 1.0 |
|  |  | 资产管理规范性 | 1.0 | 1.0 |
|  | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 1.0 | 1.0 |
|  |  | 会计核算规范性 | 1.0 | 1.0 |
|  |  | 资金使用合规性 | 1.0 | 1.0 |
| 履职效能（36分） | 核心产出1 | 反邪教和国家安全教育宣传 | 6.0 | 6.0 |
|  | 核心产出2 | 全县严重精神障碍患者监护人 | 5.0 | 5.0 |
|  | 核心产出3 | 平安建设宣传 | 5.0 | 5.0 |
|  | 核心产出4 | 扫黑除恶 | 5.0 | 5.0 |
|  | 核心产出5 | 法制工作宣传 | 5.0 | 5.0 |
|  | 核心产出6 | 司法救助 | 5.0 | 5.0 |
|  | 核心产出7 | 全县网格人员覆盖人数 | 5.0 | 5.0 |
| 社会效应（24分） | 社会效益1 | 社会治安综治治理成效 | 5.0 | 5.0 |
|  | 社会效益2 | 社会和谐稳定 | 5.0 | 5.0 |
|  | 社会效益3 | 适当救济特定对象，彰显司法人文关怀 | 5.0 | 5.0 |
|  | 社会效益4 | 全县政治安全 | 5.0 | 5.0 |
|  | 社会效益5 | 优化营商环境 | 4.0 | 4.0 |
| 可持续发展能力 （6分） | 机制体制改革 | 服务体制改革成效 | 1.0 | 0.0 |
|  |  | 行政管理体制改革成效 | 1.0 | 1.0 |
|  | 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 1.0 | 1.0 |
|  |  | 干部队伍体系规划建设情况 | 1.0 | 0.0 |
|  |  | 高学历、高层次人才储备率 | 1.0 | 0.8 |
|  | 科技支撑 | 信息化建设情况 | 1.0 | 1.0 |
| 满意度（4分） | 满意度 | 民营企业满意程度 | 4.0 | 4.0 |
| 综合得分 |  |  | 100 | 90.9 |

## 1.2绩效评价指标情况

## 1.2.1绩效目标完成情况分析

1.2.1.1运行成本。权重8分，得6分，扣2分。

2023年县委政法委运行成本绩效目标为：公用经费控制率≤100%、在职人员控制率≤100%、会议费控制率≤100%、三公经费变动率＜0。

2023年县委政法委运行成本绩效目标完成情况为：公用经费控制率98.69%、在职人员控制率123.53%、会议费控制率16.24%、三公经费变动率为-93.43%。

运行成本权重8分，得分6分，扣2分。主要扣分点在于在职人员控制率＞100%。

1.2.1.2管理效率。权重22分，得17.1分，扣4.9分。

2023年县委政法委管理效率绩效指标包括6个方面：

①战略管理方面：部门规划与国家、省委省政府战略匹配、与部门职能相符；部门年度工作计划制定明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配。

②预算编制方面：预算编制科学、合理，项目立项规范，预算调整率为0。

③预算执行方面：基本支出预算执行率100%，项目支出预算执行率100%，结余结转率为0，政府采购执行率为100%。

④绩效管理方面：绩效目标合理，绩效监控开展率100%，绩效评价覆盖率100%，以前年度绩效评价结果得到有效应用。

⑤资产管理方面：资产管理制度健全，资产管理规范。

⑥财务管理方面：财务管理制度健全，会计核算规范，资金使用合规。

2023年县委政法委管理效率绩效指标完成情况为：

①部门规划与国家、省委省政府战略匹配、与部门职能相符，部门年度工作计划制定明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配；

②预算编制不完整，公用经费和项目经费预算编制不科学、不准确，项目立项规范，预算调整率43.25%；

③基本支出预算执行率99.44%，项目支出预算执行率74.75%，预算资金结余结转率17.31%，政府采购预算执行率100%；

④绩效目标值设置不合理，绩效监控开展率100%，绩效评价覆盖不全，以前年度绩效评价结果未有效应用；

⑤资产管理制度健全，资产管理规范；

⑥财务管理制度健全，会计核算规范，资金使用合规。

管理效率权重22分，得分17.1分，扣4.9分。主要扣分点在于：预算编制不完整，公用经费和项目经费预算编制不科学、不准确，预算调整率43.25%偏高，项目支出预算执行率74.75%偏低，预算资金结余结转率＞0，绩效目标值设置不合理，绩效监控覆盖不全，以前年度绩效评价结果未有效应用。

1.2.1.3履职效能。权重36分，得36分，未扣分。

2023年县委政法委履职效能绩效指标为：反邪教和国家安全教育活动和专题培训7次，全县严重精神障碍患者的监护人386人，全县范围内对平安通城建设宣传24次，发布扫黑除恶征集线索通告5次，全县法治宣传5次，政法部门申报司法救助案件8个，全县网格人员覆盖人数39人。

2023年县委政法委履职效能绩效指标完成情况为：反邪教和国家安全教育活动和专题培训7次，全县严重精神障碍患者的监护人510人，全县范围内对平安通城建设宣传已达24次，发布扫黑除恶征集线索通告5次，全县法治宣传5次，政法部门申报司法救助案件已达8个，全县网格人员覆盖人数39人。

1.2.1.4社会效应。权重24分，得24分，未扣分。

2023年县委政法委社会效益绩效指标为：社会治安综治治理成效提升明显，采取有效措施使社会和谐稳定，适当救济特定对象，彰显司法人文关怀，维护全县政治安全。

2023年县委政法委社会效益绩效指标完成情况为：社会治安综治治理成效提升明显；深入开展非访问题打击整治行动，深入清剿毒品违法犯罪；利用司法救助切实化解社会矛盾，对受害者提供了帮助，彰显了司法人文关怀；加强涉证重点人管控，做实对重点人员的教育敲打和防范管控工作，维护全县政治安全。

1.2.1.5可持续发展。权重6分，得分3.8分，扣2.2分。

2023年县委政法委可持续发展绩效指标为：服务体制改革和行政管理体制改革成效达到预期，业务学习与培训达到预期，部门干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求情况， 高层次领军人才培养、创新团队建设工作开展情况和成效符合人才发展规划的要求， 高级职称、硕士和博士人才数量及比率符合人才发展规划目标，部门充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。

2023年县委政法委可持续发展绩效指标完成情况为：服务体制改革成效未达预期，行政管理体制改革成效达预期，业务学习与培训达预期，部门人才储备情况不能满足本单位发展需求，干部队伍体系规划建设情况未达预期，高层次领军人才培养、创新团队建设工作、高学历、高层次人才储备情况等基本达预期，运用信息化手段提升工作效率及管理效能达到预期。

可持续发展权重6分，得分3.8分，扣2.2分。主要扣分点在于部门服务体制改革成效未达预期，人才储备情况不能满足本单位发展需求，干部队伍体系规划建设情况未达预期。

1.2.1.6受益对象满意度。权重4分，得分4分，未扣分。

评价小组通过网络问卷调查的方式，向通城县人民群众进行满意度调查，共收集144份调查问卷，受益对象对县委政法委履职工作总体满意度99%。

## 1.2.2绩效创新型指标分析

部门整体绩效指标主要为绩效基本型指标，绩效创新型指标分别为机制体制改革、人才支撑和科技支撑3个二级指标，权重6分，得4.8分，扣分1.2分。主要扣分点在于部门服务体制改革成效未达预期，人才储备情况不能满足本单位发展需求，干部队伍体系规划建设情况未达预期。

## 1.3主要成效、存在的突出问题和原因

## 1.3.1主要成效

- 1.以政治建设为统领，铸牢忠诚之“魂”。牢牢把握政法机关首先是政治机关的根本属性，始终坚持政治引领，把讲政治的要求贯彻到政法工作的全过程各方面，不断加强政法机关政治建设，提升政治能力，强化政治担当，推进全县政法工作现代化。

- 2.防范化解潜在风险，守住安全之“本”。坚定不移贯彻总体国家安全观，强化底线思维和风险意识，坚持敢于斗争，善于斗争，始终把工作基点放在有效防控和应对各类风险上，下好先手棋，打好主动仗，以通城一域之稳有力策应了全国全省全市大局之“安”。

- 3.扎实推进社会治理，厚积平安之“势”。立足推进基层社会治理现代化、深化严打整治、化解社会矛盾、加强重点人群管理等一系列举措，不断提升社会治理能力，让人民群众住得安稳、行得安全、过得安宁。

- 4.一体推进三项建设，夯实法治之“基”。坚持法治通城、法治政府、法治社会一体建设，依法治理、依法行政共同推进，以优良的法治环境服务全县高质量发展。

- 5.着力锻造过硬队伍，提升履职之“能”。牢牢把握习近平新时代中国特色社会主义思想主题主线，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，自觉同党的基本理论、基本路线、基本方略、决策部署对标对表，切实筑牢政治忠诚、坚定理想信念。

## 1.3.2存在的突出问题

1.3.2.1 单位人员超编

根据相关文件规定，截至2023年12月31日，县委政法委核定编制17人，县委政法委实有人员21人，超出本部门编制人员4人。

1.3.2.2 预算编制不完整、不科学、不准确，项目支出预算执行率低

项目预算编制不完整，政府采购预算编制不科学、不准确。预算调整率过高，资金结余结转率较高。

## 1.4结果拟应用建议

## 1.4.1管理改进

1.4.1.1加强机构编制管理

根据中共中央印发《中国共产党机构编制工作条例》，针对人员超编现象，建议整合岗位职责，加强人员培训，提高工作效率，通过编制调剂、岗位调整等方式，逐步消除人员超编现象。

1.4.1.2提高预算编制水平

加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，规范预算编制和执行行为，编制预算时对当年一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、以前年度结转资金和其他收入等统筹安排，合理使用。

1.4.1.3加强相关人员业务培训

提高相关人员业务能力，将每一项资金预算明细到最小单位，如会议费预算明细到开会次数、参会人数、人均住宿费、餐饮费、其他费等以提高预算编制科学性和准确性，降低预算资金结余结转率。

1.4.1.4强化预算管理

设置科学、可衡量的绩效指标值，确定绩效评价标准，建立完善的绩效评估体系，加强过程监督和结果跟踪反馈，加强信息公开，不断创新和改进技术和方法，提高财政支出绩效管理的水平和效果，强化绩效评价结果应用，并在次年编制预算时进行应用。

## 1.4.2预算安排

从预算一体化数据来分析，县委政法委2023年公用经费实际支出超出年初预算、预算调整率过高，项目资金结余结转率较大。建议细化预算编制工作，提高预算编制的科学性和准确性，之后的预算批复中考虑以前年度项目支出执行情况，非必要不增加项目支出预算。

# 2 佐证资料

## 2.1基本情况

## 2.1.1部门支出情况

根据县委政法委2023年预算一体化系统相关数据，2023年县委政法委预算资金执行数1,461.24万元，其中：基本支出565.04万元（人员经费437.45万元，公用经费127.59万元），项目支出896.2万元。

## 2.1.2年度重点工作

- 1.全力确保政治安全。

- 2.切实维护疫后稳定。

- 3.主动服务经济大局。

- 4.加快推进社会治理现代化。

- 5.坚决打赢扫黑除恶攻坚战。

- 6.扎实推进政法领域改革。

- 7.加快推进政法智能化建设。

- 8.加强政法队伍建设。

## 2.1.3年度部门整体绩效目标

1.以加强党的政治建设为统领，坚定正确政治方向。

2.以为党的二十大和省第十二次党代会营造安全稳定的政治社会环境为主线，全力维护政治安全和社会稳定。

3.以基层社会治理现代化建设为牵引，建设更高水平的平安 通城。

4.以持续优化法治化营商环境为切入点，深入推进更高水平法治通城建设。

5.加快推进政法智能化建设，为政法机关提高办案质效提供 智能支撑。

## 2.2绩效评价工作开展情况

## 2.2.1评价目的、对象和范围

为全面了解县委政法委2023年部门整体支出资金的使用情况、实施情况以及取得的综合绩效，根据财政部《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号文件）、《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3号）、《湖北省全面实施预算绩效管理工作指南》《湖北省省直部门整体绩效管理暂行办法》（鄂财绩发〔2023〕4号）、通城县财政局关于印发《县财政局关于开展2023年度预算单位重点绩效评价工作的通知》（隽财发〔2024〕11号）等文件的相关要求，结合部门的情况和特点，运用科学、规范的绩效评价方法，科学、客观、公正地对2023年部门整体支出的运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等进行综合性评价。通过绩效评价，总结以前及近期年度的实施经验，并分析问题成因，提出相应的管理建议，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益。

## 2.2.2评价方法、时间安排

2.2.2.1评价方法

根据部门具体情况，在本次绩效评价中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，本次评价主要采用以下方法：比较法、公众评判法、因素分析法等。

2.2.2.2时间安排

绩效评价工作分三个阶段进行，包括：4月7日－4月11日前期准备阶段、4月12日－5月31日评价实施阶段、6月1日－6月20日分析总结阶段。

## 2.2.3评价体系和综合评分方法

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、证据、证据来源、证据收集方法等。

2.2.3.1评价体系

参照《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3号）、《通城县财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（隽财发〔2020〕40号）、《湖北省省直部门整体绩效管理暂行办法》（鄂财绩发〔2023〕4号）设置共性指标权重，同时设计了体现部门特点的个性指标，指标体系运行成本权重为8%，管理效率权重为22%，履职效能权重为36%，社会效应权重为24%，可持续发展能力权重为6%，受益对象满意度权重为4%。

指标值具体采用计划标准、历史标准等。

2.2.3.2综合评分方法

部门整体绩效评价应当采取评分的形式，总分设置为 100 分。

采取评分与评级相结合的形式。绩效评价等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优；80（含）-90 分为良；60（含）-80 分为中；60 分以下为差。

## 2.3绩效指标完成情况分析

## 2.3.1运行成本

运行成本指标总分值8分，实际得分6分。各项指标具体完成情况如下：

2.3.1.1公用经费控制

2.3.1.1.1公用经费控制率

公用经费控制率主要评价部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，按照相关文件规定，公用经费控制率应＜100%。

该项指标评分标准：比率＜100%，得满分；比率＞100%，不得分。

根据县委政法委2023年预算公开文件，公用经费年初预算27.3万元，根据预算一体化相关数据，县委政法委2023年公用经费指标总额129.3万元（当年本级资金109.3万元，上年结转资金20万元），截至2023年12月31日实际执行公用经费127.6万元（当年本级资金107.6万元，上年结转资金20万元），按照预算一体化相关数据计算，公用经费控制率为98.69%，公用经费支出控制较好。

本项标准分值2分，评价得分2分。

2.3.1.2在职人员控制

2.3.1.2.1在职人员控制率

在职人员控制率主要评价部门本年度实际在职人员与核定编制数的比率，根据相关规定，在职人员控制率应＜100%。

该项指标评分标准：比率＜100%，得满分；比率＞100%，每增加1%，扣5%权重分，扣完为止。

根据中共通城县委办公室关于印发《中共通城县委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隽办文〔2019〕8号）文件规定，县委政法委员会机关行政编制12名；根据中共通城县委机构《关于设立县社会治安综合治理中心的通知》（隽编发〔2020〕37号）文件规定，核定事业编制5名。截至2023年12月31日，县委政法委核定编制数17名。

评价小组抽查了县委政法委工资表、绩效发放表等相关资料，截至2023年12月31日，县委政法委在职在岗21人，其中本部门编制人员21人。在职人员控制率123.53%。在职人员控制率绩效目标未达预期。

本项标准分值2分，根据评分标准，扣2分，评价得分0分。

2.3.1.3项目支出成本控制

2.3.1.3.1会议费控制率

会议费控制率主要评价部门本年度会议费支出与相关支出标准的匹配程度。按照相关规定，会议费控制率应＜100%。

该项指标评分标准：比率＜100%，得满分；比率＞100%，每增加1%，扣10%权重分，扣完为止。

根据预算一体化系统相关数据，县委政法委2023年会议费指标总金额1.63万元（当年本级资金1.63万元），2023年执行会议费1.63万元（当年本级资金1.63万元）。

评价小组抽查了县委政法委平安通城建设业务工作培训会支出相关会计凭证及参会人员签到表等附件。经核查，县委政法委平安通城建设业务工作培训会会期一天，应到参与培训人员273人，实到263人，实际支出会议费共计13,237.00元，人均实际支出金额50.34元/天。

因评价小组未能获得通城县关于党政机关会议费开支标准相关文件，会议费开支标准参照《咸宁市市级党政机关会议费管理办法》（咸财行发〔2019〕76 号）文件关于四类会议费开支标准（人均310元/天）。县委政法委2023年会议费控制率为16.24%。部门本年度会议费支出与相关支出标准的匹配程度高。

本项标准分值2分，评价得分2分。

2.3.1.3.2“三公经费”变动率

“三公经费”变动率主要评价部门本年度三公经费预算数与上年度“三公经费”预算的变动比率。按照相关规定，“三公经费”变动率应＜0。

该项指标评分标准：比率＜0%，得满分；比率＞0%，不得分。

根据县委政法委2023年预算公开文件，2023 年“三公经费”预算0.46万元，比2022年度减少6.54 万元，减少的原因是取消了公务用车运行维护费、压缩一切不必要的接待开支。2023年“三公经费”变动率为-93.43%，“三公经费”控制较好。

本项标准分值2分，评价得分2分。

## 2.3.2管理效率

管理效率指标总分值22分，实际得分17.1分。各项指标具体完成情况如下：

2.3.2.1战略管理

2.3.2.1.1中长期规划相符性

中长期规划相符性主要评价部门规划与国家、省委省政府战略的匹配性、与部门职能的相符性。

该项指标评分标准：部门规划与国家、省委省政府战略匹配、与部门职能相符的，得满分；其他情况，视情况扣分。

经查阅县委政法委2023年度工作任务，2023年县委政法委贯彻落实党的二十大精神，全县政法工作在市委政法委的精心指导和县委县政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想和习近平总书记关于政法工作的重要指示批示精神为指导，认真贯彻落实党的二十大精神和中央、省委、市委决策部署和县委工作安排，全面加强党对政法工作的绝对领导，以确保“政治安全、社会安定、人民安宁”为目标，以推进基层社会治理现代化为抓手，以提升群众安全感满意度为重点，聚焦专政、管理、服务基本职能，攻坚克难、争先创优，平安通城、法制通城建设取得新成效，为通城打造中部地区制造业强县和中部地区绿色发展先行区提供坚强有力政法保障。

本项标准分值2分，评价得分2分。

2.3.2.1.2工作计划健全性

工作计划健全性主要评价部门年度工作计划制定是否明确、具体、可操作，是否与部门职能和中长期规划相匹配。

该项指标评分标准：部门年度工作计划制定明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配得满分；每一项不符合的，扣25%权重分。

经查阅县委政法委2023年预算公开文件，县委政法委对2023年度工作进行了部署，并且制定了全年工作计划。2023年部门重点工作安排明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配。

本项标准分值2分，评价得分2分。

2.3.2.2预算编制

2.3.2.2.1预算编制科学性

预算编制科学性主要评价预算编制的基本信息内容是否真实、完整、准确，基本支出预算是否按照规定标准编制，项目预算测算依据是否充分。

该项指标评分标准：全部符合得满分；每一项不符合的，扣20%权重分。

经查阅县委政法委2023年预算公开文件，县委政法委2023年年初收入预算总额为1,041.67万元，其中：本级经费拨款（补助）1,041.67 万元。县委政法委2023年预算一体化系统预算资金指标总额1,767.16万元，其中：当年本级经费拨款（补助）1,428.07万元，省级项目资金82万元，中央项目资金110万元，上年结转资金127.09万元。

根据规定，部门在编制支出预算时，应当对当年一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、以前年度结转资金和其他收入等统筹安排，合理使用。县委政法委2023年预算编制中未将以前年度结转资金纳入预算，预算编制不完整。

根据县委政法委2023年预算公开文件，县委政法委无政府采购预算。评价小组抽查相关档案资料中发现，县委政法委2023年10月10号凭证县综治中心购置办公桌椅、资料柜、沙发等共计7.09万元，附件含政府采购项目备案表、询价单等资料。县委政法委2023年未按要求编制政府采购预算，预算编制不科学、不准确。

县委政法委2023年公用经费年初预算27.3万元（当年本级资金27.3万元），预算一体化系统相关数据公用经费指标总额129.3万元（当年本级资金109.3万元，上年结转资金20万元），实际执行127.6万元（当年本级资金执行107.6万元，上年结转资金20万元），公用经费结余资金1.7万元（其中当年本级资金1.7万元）。县委政法委2023年公用经费实际支出金额与年初预算金额相差较大，公用经费支出预算编制不科学、不准确。

县委政法委2023年项目经费年初预算624.4万元（当年本级资金624.4万元），预算一体化系统相关数据项目经费指标总额1,198.92万元（当年本级资金919.92万元，上年结转资金87万元），实际执行896.2万元（当年本级资金执行731.73万元，上年结转资金40.01万元）。县委政法委2023年项目经费实际支出金额与年初预算金额相差较大，项目经费支出预算编制不科学、不准确。

本项标准分值1分，根据评分标准，扣0.6分，评价得分0.4分。

2.3.2.2.2预算编制合理性

预算编制合理性主要评价重点项目预算是否有保障，部门内部项目之间是否存在交叉重复。

该项指标评分标准：全部符合得满分；每一项不符合的，扣50%权重分。

根据县委政法委2023年预算公开文件，2023年设立十一个重点项目，项目资金624.4万元，分别是网格服务管理经费10万元、司法救助资金42万元、政法工作经费165万元、政法工作津贴25.9万元、法学会工作经费5万元、城乡专职网格员工作经费136.5万元、常态化开展扫黑除恶斗争经费10万元、严重精神病患者以奖代补资金50万元、平安通城建设宣传经费20万元、市域社会治理工作经费150万元、严重精神障碍患者紧急送治经费10万元。

据预算一体化相关数据，2023年县委政法委项目资金指标总金额1,198.92万元（当年本级资金919.92万元，省级项目资金82万元，中央项目资金110万元，上年结转资金87万元），实际执行896.2万元（当年本级资金731.74万元，省级项目资金60万元，中央项目资金64.46万元，上年结转资金40.01万元），重点项目预算保障较好。

评价小组对十一个重点项目相关支出资料和档案资料进行核查，未发现部门内部项目之间有交叉重复现象。

本项标准分值1分，评价得分1分。

2.3.2.2.3立项规范性

立项规范性主要评价各项目设立依据是否充分，是否按照规定的程序申请设立，事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。

该项指标评分标准：全部符合得满分；每一项不符合的，扣40%权重分。

经查阅中共县委办公室关于印发《中共通城县委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隽办文〔2019〕8号）、中共通城县委机构编制委员会文件《关于设立县社会治安综合治理中心的通知》（隽编发〔2020〕37号）等相关文件，县委政法委设立网格服务管理经费、司法救助资金、政法工作经费、政法工作津贴、法学会工作经费、城乡专职网格员工作经费、常态化开展扫黑除恶斗争经费、严重精神病患者以奖代补资金、平安通城建设宣传经费、市域社会治理工作经费、严重精神障碍患者紧急送治经费项目，设立依据充分，设立程序规范。

本项标准分值2分，评价得分2分。

2.3.2.2.4预算调整率

预算调整率主要评价部门本年度预算调整数与预算数的比率，根据相关规定，预算调整率应＝0。

该项指标评分标准：比率=0，得满分；比率＞0%，每增加1%，扣5%权重分，扣完为止。

根据县委政法委2023年预算公开文件，2023年年初支出预算总额为1,041.67万元，其中：基本支出417.27万元，项目支出624.4万元。根据县委政法委2023年预算一体化系统相关数据，2023年县委政法委预算资金指标总额1,767.17万元，基本支出568.25 万元，项目支出1,198.92万元（含2022下达的省级项目资金指标82万元、中央项目资金指标110万元）。

在视同省级和中央项目资金指标在年初下达的情况下，以预算一体化系统中指标总额为调整预算数，经计算，预算调整数为533.5万元，预算调整率43.25%。

本项标准分值1分，根据评分标准，扣1分，评价得分0分。

2.3.2.3预算执行

2.3.2.3.1基本支出预算执行率

基本支出预算执行率主要评价部门本年度基本支出预算完成数与调整预算数的比率，根据相关规定，基本支出预算执行率应达100%。

该项指标评分标准：得分=预算执行率×分值。

根据县委政法委2023年预算一体化系统相关数据，2023年县委政法委基本支出指标总金额568.25万元，实际执行总金额565.04万元，基本支出预算执行率99.44%。

本项标准分值1分，评价得分1分。

2.3.2.3.2项目支出预算执行率

项目支出预算执行率主要评价部门本年度项目支出预算完成数与调整预算数的比率，根据相关规定，项目支出预算执行率应达100%。

该项指标评分标准：得分=预算执行率×分值。

根据县委政法委2023年预算一体化系统相关数据，2023年县委政法委项目支出指标总金额1,198.92万元，实际执行总金额896.19万元，项目支出预算执行率74.75%。

本项标准分值1分，根据评分标准，扣0.3分，评价得分0.7分。

2.3.2.3.3结转结余率

结转结余率主要评价部门本年度结转结余总额与调整预算数的比率，根据相关规定，结转结余率应为0。

该项指标评分标准：比率=0，得满分；比率＞0%，每增加1%，扣10%权重分，扣完为止。

根据县委政法委2023年预算一体化系统相关数据，2023年县委政法委预算资金指标总额1,767.17万元，实际执行预算资金1,461.24万元，结余结转资金305.93万元，预算资金结余结转率17.31%。

本项标准分值1分，根据评分标准，扣1分，评价得分0分。

2.3.2.3.4政府采购执行率

政府采购执行率主要评价部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，根据相关规定，政府采购执行率应为100%。

该项指标评分标准：得分=政府采购执行率×分值。

根据县委政法委2023年预算公开文件，2023年县委政法委无政府采购预算。在抽查相关档案资料中发现县委政法委2023年10月10号凭证县综治中心购置办公桌椅、资料柜、沙发共计7.09万元，凭证附件含政府采购项目备案表、询价表等相关资料。

本项标准分值1分，评价得分1分。

2.3.2.4绩效管理

2.3.2.4.1绩效目标合理性

绩效目标合理性主要评价部门本年度四本预算项目支出是否设置绩效目标，是否设置部门整体绩效目标，设置的绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划。

该项指标评分标准：全部符合得满分；每一项不符合的，扣50%权重分。

县委政法委2023年根据部门工作职责和工作计划设置了项目绩效目标和部门整体绩效目标，绩效指标的设置符合部门制定的中长期规划和年度工作计划，但绩效目标值的设定不合理。

根据县委政法委2023年预算公开文件，“全县网格人员覆盖人数”绩效指标的年度目标值为70人。评价小组查阅2022年11月30日县领导批复的中共通城县委政法委员会《关于请求招聘城乡专职网格员的请示》，2023年县委政法委聘用39名专职网格员充实到县乡两级综治中心。该绩效指标的目标值设定不合理。

本项标准分值1分，根据评分标准，扣0.5分，评价得分0.5分。

2.3.2.4.2绩效监控开展率

绩效监控开展率主要评价部门本年度绩效运行监控的范围是否覆盖所管理的所有项目支出，包括部门本年度绩效运行监控的范围是否覆盖所管理的所有四本预算项目支出，是否按期完成绩效运行监控汇总分析工作。

该项指标评分标准：全部符合得满分；每一项不符合的，扣50%权重分。

经查阅县委政法委2023年绩效监控相关档案资料，2023年县委政法委按期完成了网格服务管理经费、司法救助资金、政法工作经费、政法工作津贴、法学会工作经费、城乡专职网格员工作经费、常态化开展扫黑除恶斗争经费、严重精神病患者以奖代补资金、平安通城建设宣传经费、市域社会治理工作经费、严重精神障碍患者紧急送治经费项目的绩效运行监控和汇总分析工作，开展绩效监控金额602.4万元。绩效运行监控的范围已覆盖所管理的所有四本预算项目支出，已按期完成绩效运行监控汇总分析工作。

本项标准分值1分，评价得分1分。

2.3.2.4.3绩效评价覆盖率

绩效评价覆盖率主要评价部门本年度是否对所管理的所有四本预算项目支出开展部门自评，是否对本部门整体开展部门自评。

该项指标评分标准：全部符合得满分；每一项不符合的，扣50%权重分。

经查阅县委政法委2023年绩效自评表，2023年县委政法委按期完成了网格服务管理经费、司法救助资金、政法工作经费、政法工作津贴、法学会工作经费、城乡专职网格员工作经费、常态化开展扫黑除恶斗争经费、严重精神病患者以奖代补资金、平安通城建设宣传经费、市域社会治理工作经费、严重精神障碍患者紧急送治经费项目绩效自评和部门整体绩效自评。

但县委政法委2023年初预算公开文件中数量指标目标值与绩效自评表中的年初目标值不符。例如“县、乡、村（社区）三级平台全覆盖”年初预算公开文件中预期当年实现值200，绩效自评表中的年初目标值197，绩效评价指标值未覆盖年初确定的预算绩效指标值。

本项标准分值1分，根据评分标准，扣0.5分，评价得分0.5分。

2.3.2.4.4绩效结果应用率

绩效结果应用率主要评价部门是否根据部门自评和财政评价结果进行整改；以前年度的绩效评价结果是否在本年度编制预算时进行应用。

该项指标评分标准：全部符合得满分；每一项不符合的，扣50%权重分。

本次绩效评价工作中，评价小组未能获取县委政法委以前年度绩效评价结果的应用情况相关资料，视同以前年度绩效评价结果未进行实际应用。

本项标准分值1分，根据评分标准，扣1分，评价得分0分。

2.3.2.5资产管理

2.3.2.5.1资产管理制度健全性

资产管理制度健全性主要评价部门是否制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法，是否制定资产管理内部控制制度或操作规程。

该项指标评分标准：全部符合得满分；每一项不符合的，扣50%权重分。

经核查，2016年2月16日中共通城县委政法委员会关于印发《通城县委政法资产管理制度》的通知（隽政法〔2016〕9号），明确规定了资产配置、使用、处置、评估、清查、收益等相关制度办法，落实专人录入资产管理信息系统，对单位资产实行动态管理。县委政法委资产管理制度健全。

本项标准分值1分，评价得分1分。

2.3.2.5.2资产管理规范性

资产管理规范性主要评价部门是否按批复的预算配置资产，新购资产入库管理是否规范（如编制采购计划、进行采购审核、验收等），是否定期对现有资产进行盘点、对账，是否账实相符，资产有偿使用和资产处置是否规范（批复、公开等），所获收入是否及时足额上缴。

该项指标评分标准：全部符合得满分；每一项不符合的，扣50%权重分。

经抽查相关会计凭证，县委政法委2023年为县综治中心购置办公桌椅、资料柜、沙发，采取询价采购方式购入，已验收。资产配置符合批复的预算，新购资产入库管理规范。

根据县委政法委提供的2023年国有资产清产核资自查表，现有资产账实相符。资产进行盘点、对账工作规范。

本项标准分值1分，评价得分1分。

2.3.2.6财务管理

2.3.2.6.1财务管理制度健全性

财务管理制度健全性主要评价部门为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整；是否已制定或具有相应的财务管理内控制度，包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理等；财务管理制度是否合法、合规、完整。

该项指标评分标准：全部符合得满分；每一项不符合的，扣50%权重分。

根据中共通城县委政法委员会关于印发《通城县委政法委机关财务管理制度》的通知（隽政法〔2016〕15号），《通城县委政法委预算管理制度》的通知（隽工文〔2016〕5号）等文件，政法委财务管理制度健全，制定了报账支出、公务支出、员工福利等相关财务制度，包括收入与支出管理、政府采购管理、绩效管理等，财务管理制度合法、合规、完整。

本项标准分值1分，评价得分1分。

2.3.2.6.2会计核算规范性

会计核算规范性主要评价部门的财务核算是否符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；部门基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整。

该项指标评分标准：全部符合得满分；每一项不符合的，扣50%权重分。

评价小组对县委政法委2023年会计凭证进行了抽查，县委政法委财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定，部门基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。

本项标准分值1分，评价得分1分。

2.3.2.6.3资金使用合规性

资金使用合规性主要评价部门使用预算资金是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；公用经费是否存在超标准支出情况；项目支出与公用经费是否存在交叉重复。

该项指标评分标准：全部符合得满分；每一项不符合的，扣20%权重分。

评价小组对县委政法委2023年会计凭证进行了抽查，县委政法委2023年部门预算资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度等规定，资金拨付有完整的审批程序和手续。

本项标准分值1分，评价得分1分。

## 2.3.3履职效能

履职效能指标总分值36分，实际得分36分。各项指标具体完成情况如下：

2.3.3.1反邪教和国家安全教育

根据县委政法委2023年预算公开文件，县委政法委计划开展反邪教国家安全教育活动和专题培训7次。

该项指标评分标准：按完成比例得分。

经查阅县委政法委2023年活动方案、现场照片、融媒体报道等相关资料，2023年政法委开展“4.15”全民国家安全教育日宣传活动、“总体国家安全观”通城公益宣讲活动、通城县国家安全宣传教育进校园活动等反邪教国家安全教育活动和专题培训实际开展7次。

本项标准分值6分，评价得分6分。

2.3.3.2全县严重精神障碍患者监护人

根据县委政法委2023年预算公开文件，县委政法委计划全县严重精神障碍患者的监护人386人。

该项指标评分标准：按完成比例得分。

经查阅县委政法委2023年3-5级精神障碍患者人员汇总表，县委政法委2023年掌握通城县隽水镇、关刀镇、四庄乡、马港镇等11个乡镇共510名3-5级精神障碍患者的监护人联系名单。

本项标准分值5分，评价得分5分。

2.3.3.3 平安建设宣传

根据县委政法委2023年预算公开文件，县委政法委计划在全县范围内对平安通城建设宣传24次。

该项指标评分标准：按完成比例得分。

经查阅县委政法委活动方案、现场照片、媒体报道等相关资料，县委政法委联合各单位通过“通城政法、通城法院、通城公安、通城检察”等微信公众号、云上通城、通城电视专栏等新媒体发布的宣传通讯，广泛宣传报道全县平安建设、法制建设工作动态，编排平安法治宣传反邪教、防诈骗、禁赌毒的送戏下乡节目，寓教于乐的同时不断增强政法宣传舆论工作的传播力、影响力。县委政法委2023年在全县范围内对平安通城建设宣传达24次。

本项标准分值5分，评价得分5分。

2.3.3.4 扫黑除恶

根据县委政法委2023年预算公开文件，县委政法委计划在全县范围内大力宣传扫黑除恶工作，发布征集线索通告5次。

该项指标评分标准：按完成比例得分。

经查阅县委政法委2023年扫黑除恶工作相关照片、新媒体发布文章等相关资料，2023年县委政法委组织纪委、公安局、司法局、交通局等部门积极开展线索收集等工作，联合通城县公安局在“通城公安”微信公众号上发布关于常态化扫黑除恶斗争问题线索举报、关于公开征集涉黑涉恶违法犯罪线索并实行举报、关于征集犯罪分子违法犯罪线索的通告等，2023年县委政法委在全县范围内大力宣传扫黑除恶工作，发布征集线索通告达5次。

本项标准分值5分，评价得分5分。

2.3.3.5法治宣传

根据县委政法委2023年预算公开文件，县委政法委计划开展全县法治宣传5次。

该项指标评分标准：按完成比例得分。

经查阅县委政法委2023年法治宣传活动方案、现场照片、工作总结等相关资料，2023年通城县广泛开展“八五”普法宣传、举办湖北省“百名法学家百场报告会”、通城县开展“开学第一课”法制进校园活动、“12.4”国家宪法日等法制宣传活动，2023年县委政法委开展法治宣传达5次。

本项标准分值5分，评价得分5分。

2.3.3.6 司法救助

根据县委政法委2023年预算公开文件，县委政法委计划政法部门申报司法救助案件8个。

该项指标评分标准：按完成比例得分。

经查阅司法救助登记表、通城县人民检察院司法救助申请、通城县人民法院刑事判决书等相关资料，2023年县委政法委司法救助审批通过1个、县法院司法救助审批通过6个、县公安局司法救助审批通过3个、县司法局司法救助审批通过1个、县检察院司法救助审批通过25个，2023年政法部门申报司法救助案件达8个。

本项标准分值5分，评价得分5分。

2.3.3.7 全县网格人员覆盖人数

根据中共通城县委政法委员会《关于请求招聘城乡专职网格员的请示》，县委政法委计划全县网格人员覆盖人数39人。

该项指标评分标准：按完成比例得分。

根据中共通城县委政法委员会会议纪要（〔2023〕1号），文件明确了网格配备工作，经查阅县委政法委2023年网格员工资表、合同、原始凭证等相关资料，2023年县委政法委全县网格覆盖人数39人。

本项标准分值5分，评价得分5分。

## 2.3.4社会效应

社会效应指标总分值24分，实际得分24分。各项指标具体完成情况如下：

2.3.4.1社会效益

2.3.4.1.1社会治安综治治理

根据县委政法委2023年预算公开文件，县委政法委计划社会治安综治治理成效提升明显。

该项指标评分标准：社会治安综治治理成效提升明显则得满分；否则不得分。

经查阅相关活动方案、现场照片等资料，县委政法委着力推进县、乡、村三级综治中心实体化运行，明确县级综治中心主要突出“实战指挥平台”作用，乡镇综治中心主要突出“一线处置平台”作用，村（社区）综治中心主要突出“信息收集处理平台”作用。依托三级综治中心，整合人民调解、司法调解、行政调解资源，系统推进诉源治理、检察听证、法律援助、警务联动、心理疏导、风险管控等工作。2023年全省“一感一度一率一评价”民意测评中，通城县矛盾纠纷调处有效率从2022年的第44位上升至第9位。2023年县委政法委社会治安综治治理成效有明显提升。

本项标准分值5分，评价得分5分。

2.3.4.1.2社会和谐稳定

根据县委政法委2023年预算公开文件，县委政法委计划采取有效措施使社会和谐稳定。

该项指标评分标准：采取有效措施使社会和谐稳定则得满分；否则不得分。

经查阅相关活动方案、媒体报道、现场照片等资料，县委政法委始终保持严打严防、严管严控高压态势，最大限度挤压违法犯罪空间，深入开展“雷火2023－剥茧”“夏季行动”等专项行动，严拳打击涉黑涉恶、盗抢骗等突出犯罪，深入开展非访问题打击整治行动，深入清剿毒品违法犯罪。

创建3个“枫桥式派出所”、16个“续辉调解工作室”，设立11个法官工作室和检察听证室、7个诉讼服务站、6个巡回审判点、5个驻庭警务室，公安机关、检察机关、县法院、司法局等各单位充分发挥作用，推动矛盾实质性化解。

本项标准分值5分，评价得分5分。

2.3.4.1.3适当救济特定对象，彰显司法人文关怀

根据县委政法委2023年预算公开文件，县委政法委计划救济特定对象，彰显司法人文关怀。

该项指标评分标准：适当救济特定对象，彰显司法人文关怀则得满分；否则不得分。

经查阅司法救助登记表、通城县人民检察院司法救助申请、通城县人民法院刑事判决书等相关资料，政法部门严格按照湖北省司法救助实施细则向县委政法委申报司法救助案件，县委政法委对案件进行讨论审核后，拨付司法救助资金给受害人，利用司法救助切实化解社会矛盾，对受害者提供了帮助，彰显了司法人文关怀。2023年政法部门司法救助审批通过36个，救助金额共计102.73万元。

本项标准分值5分，评价得分5分。

2.3.4.1.4全县政治安全

根据县委政法委2023年预算公开文件，县委政法委计划采取有效措施，切实维护全县政治安全。

该项指标评分标准：采取有效措施，切实维护全县政治安全则得满分；否则不得分。

县委政法委联合多部门排查重点领域内非法传教、非法宗教出版物、境外势力渗透等，加强反邪教和国家安全教育，指导宗教界开展“爱国爱党爱社会主义”主题教育，精心打造一批省级“平安宗教活动示范场所”，开展国家安全教育活动和专题培训，印发宣传册，在全县各村（社区）、重点场所、人群密集的地方进行广泛宣传。同时常态严打“法轮功”“全能神”等邪教组织及非法宗教，做好应对预案，坚决做到露头就打。加强涉证重点人员管控，做实对重点人员的教育敲打和防范管控工作，确保在位在控，全县政治安全形势平稳可控。

本项标准分值5分，评价得分5分。

2.3.4.1.5优化营商环境

根据县委政法委2023年预算公开文件中的年度主要工作任务，评价小组设定“优化营商环境”效益指标，以评价县委政法委通过强化行政执法监督，优化法治化营商环境。

该项指标评分标准：营造法治化健康营商环境则得满分；否则不得分。

经查阅相关实施方案、工作记录等资料，印发《关于加强涉企行政执法监督维护企业合法权益的实施方案》《关于公布行政执法监督优化法治化营商环境问题投诉举报方式》，进一步强化行政执法监督机制和能力建设；开展涉企案件评查，通过对涉企案件在事实认定、程序办理、法律适用、办案效果等方面进行评查，分析查找办案过程中影响法治化营商环境健康稳定发展的问题，不断优化执法司法办案质量。同时为企业提供优质法律服务，依法调解涉企合同纠纷、借贷纠纷、劳资纠纷等案件。

本项标准分值4分，评价得分4分。

## 2.3.5可持续发展能力

可持续发展能力指标总分值6分，实际得分3.8分。各项指标具体完成情况如下：

2.3.5.1机制体制改革

2.3.5.1.1服务体制改革成效

服务体制改革成效主要评价服务型政府建设情况，部门服务社会化、服务市场等情况。

该项指标评分标准：根据部门服务体制改革及改革情况相关资料，达到预期，得满分；基本达到预期，得80%权重分；未达预期，不得分。

截至评价日，评价小组未取得县委政法委体制改革相关资料。

本项标准分值1分，根据评分标准，扣1分，评价得分0分。

2.3.5.1.2行政管理体制改革成效

行政管理体制改革成效主要评价部门机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任等情况。

该项目评分标准：明确部门机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任则达到预期，得满分；明确部分事项则基本达到预期，得80%权重分；未明确任何事项则未达预期，不得分。

根据《中共通城县委办公室关于印发中共通城县委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（隽办发〔2019〕8号）、《中共通城县委机构编制委员会文件关于设立县社会治安综合治理中心的通知》（隽编发〔2020〕37号）、《中共通城县委平安通城建设领导小组办公室专题会议纪要》（〔2023〕1号）等相关文件精神，县委政法委机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确了事权和相应的支出责任。县委政法委行政管理体制改革成效达到预期。

本项标准分值1分，评价得分1分。

2.3.5.2人才支撑

2.3.5.2.1业务学习与培训完成率

业务学习与培训完成率主要评价部门为履行职责而实际完成的业务学习与培训数与计划工作数的比率。

该项目评分标准：部门为履行职责而完成的业务学习培训达12次则达到预期，得满分；业务学习培训达6次则基本达到预期，得80%权重分；业务学习培训未达6次则未达预期，不得分。

经查阅县委政法委2023年业务培训学习方案、签到表、现场照片等档案资料，2023年县委政法委每月开展县政法委机关主题教育学习，同时也会组织开展县委政法委机关干部职工集中学习、通城县乡村两级综治中心实体化运行业务培训会等业务学习培训达12次。部门为履行职责而实际完成的业务培训与学习已达到预期。

本项标准分值1分，评价得分1分。

2.3.5.2.2干部队伍体系建设规划情况

干部队伍体系建设规划情况主要评价部门干部队伍建设是否具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求情况。

该项指标评分标准：开展干部队伍体系建设则达到预期，得满分；未开展则未达预期，不得分。

截至评价日，评价小组未获取县委政法委干部队伍体系建设规划和人才储备规划等相关资料，干部队伍体系规划建设情况未达预期。

本项标准分值1分，根据评分标准，扣1分，评价得分0分。

2.3.5.2.3高学历、高层次人才储备情况

高学历、高层次人才储备情况主要评价高层次领军人才培养、创新团队建设工作开展情况和成效，是否符合人才发展规划的要求； 高级职称、硕士和博士人才数量及比率是否符合人才发展规划目标。

该项指标评分标准：高级职称、硕士和博士人才数量达2人则达到预期，得满分；高级职称、硕士和博士人才数量达1人则基本达到预期，得80%权重分；无高级职称、硕士和博士人才则未达预期，不得分。

经查阅县委政法委相关档案资料，未见高层次领军人才培养、创新团队建设工作开展相关资料，在职21名人员高中1名、大专5名、大学12名、研究生1名，大学生及研究生人才占比达县委政法委在职人员61.91%，研究生人才占比达县委政法委在职人员4.76%，高学历、高层次人才储备情况基本达预期。

本项标准分值1分，根据评分标准，扣0.2分，评价得分0.8分。

2.3.5.3科技支撑

2.3.5.3.1信息化建设情况

信息化建设情况主要评价部门充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能情况。

该项目评分标准：运用预算一体化系统和其他信息化手段提升工作效率及管理效能则达到预期，得满分；仅运用预算一体化系统提升工作效率及管理效能则基本达到预期，得80%权重分；未运用信息化手段提升工作效率及管理效能则未达预期，不得分。

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算绩效管理一体化，切实提高财政资源配置和使用效益，县委政法委运用预算一体化系统、综治中心视频设备监控系统等信息化手段提升工作效率及管理效能已达到预期。

本项标准分值1分，评价得分1分。

## 2.3.6满意度

满意度指标总分值4分，实际得分4分。各项指标具体完成情况如下：

2.3.6.1受益对象满意程度

受益对象满意度主要评价通城县人民群众对县委政法委部门履职效果的认可程度。

该项指标评分标准：得分=满意度×分值。

为了解受益对象对县委政法委2023年相关工作的满意度，评价小组通过网络问卷调查的方式对通城县人民群众满意度进行调查，评价小组计划回收500份有效问卷，由于被调查人员配合的原因，实际共回收144份调查问卷。被调查对象对通城县社会治安现状满意度100%，对县委政法委开展的扫黑除恶工作满意度100%，对县委政法委防范化解社会矛盾，健全排查预警机制，做到防范在先、发现在早、处置在早的工作满意度99%，对县委政法委开展的法制宣传工作满意度98%，对县委政法委开展的“沉浸式”调查研究、政策宣传、帮扶解难活动满意度99%，对县委政法委开展的加强反邪教和国家安全教育宣传满意度99%。部分被调查对象提出相关建议，希望县委政法委多多下乡镇指导工作；加大对未成年人违法犯罪的打击；基层减负工作希望落到实处；希望加强对法院案件执行的力度和结案率监督；定期进行学习，宣传。受益对象综合满意度99%。

本项标准分值4分，评价得分4分。

## 2.4存在的其他问题和原因

无。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

湖北分所

中国   湖北              二〇二四年六月二十日